## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | GRO220202076982 | Proyecto de inversión | 570202.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570202.64, modificado:570202.64}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO UNO Y DOS DE AGUA ENTUBADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 65084 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 65084 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA UNIVERSAL, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.52918597, lat:17.64936924}} | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 570202.64 | 570202.64 | 570202.64 | 570202.64 | 570202.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-APO-2022-11, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:570202.64, importe_modificado:570202.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2076982/proyecto_INICIO, 2076982/proyecto_PROCESO, 2076982/proyecto_FIN, 2076982/proyecto_INICIO, 2076982/proyecto_PROCESO, 2076982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220102062418 | Proyecto de inversión | 926060.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926060.36, modificado:926060.36}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO - 9474 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 9474 | S | 809 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:PUEBLO CARRIZALILLO, 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI., lon:-99.71233705, lat:17.85190301}} | 2022-04-22 | 2022-05-16 | 926060.36 | 926060.36 | 926060.36 | 926060.36 | 926060.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-16, contratista:TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:926060.36, importe_modificado:926060.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:423.0}} | {2062418/proyecto_INICIO, 2062418/proyecto_PROCESO, 2062418/proyecto_FIN, 2062418/proyecto_PROCESO, 2062418/proyecto_FIN, 2062418/proyecto_INICIO, 2062418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220102062475 | Proyecto de inversión | 5950062.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5950062.44, modificado:5950062.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HELIODORO CASTILLO PRIMERA ETAPA COLONIA RAFAEL ROMERO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO - 9705 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 9705 | S | 482 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1809.0, meta_modificada:1809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO CASTILLO COLONIA RAFAEL ROMERO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE BANDERA NACIONAL Y CALLE EDUARDO NERI, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HELIODORO CASTILLO PRIMERA E, lon:-99.52049324, lat:17.64350076}} | 2022-01-31 | 2022-04-30 | 5950062.44 | 5950062.44 | 5950062.44 | 5950062.44 | 5950062.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-05, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:5950062.44, importe_modificado:5950062.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1809.0}} | {2062475/proyecto_INICIO, 2062475/proyecto_PROCESO, 2062475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202076960 | Proyecto de inversión | 1402120.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402120.56, modificado:1402120.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO CON REVESTIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 64967 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 64967 | S | 717 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO., lon:-99.46014758, lat:17.80453772}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 1402120.56 | 1402120.56 | 1402120.56 | 1402120.56 | 1402120.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-27, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1402120.56, importe_modificado:1402120.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:851.0}} | {2076960/proyecto_FIN, 2076960/proyecto_PROCESO, 2076960/proyecto_FIN, 2076960/proyecto_PROCESO, 2076960/proyecto_INICIO, 2076960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202077204 | Proyecto de inversión | 650131.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650131.71, modificado:650131.71}} | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL RAFAEL CATALAN CALVO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 66231 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 66231 | S | 223 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO SANTA CRUZ, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE IGANCIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERA, lon:-99.52599523, lat:17.65351931}} | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 650131.71 | 650131.71 | 650131.71 | 650131.71 | 650131.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-13, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:650131.71, importe_modificado:650131.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.0}} | {2077204/proyecto_INICIO, 2077204/proyecto_PROCESO, 2077204/proyecto_FIN, 2077204/proyecto_INICIO, 2077204/proyecto_PROCESO, 2077204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202077228 | Proyecto de inversión | 512680.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512680.88, modificado:512680.88}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA CARLOS SÁNCHEZ BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 66380 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 66380 | S | 338 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE CICIEMBRE COLONIA CARLOS SANCHEZ BARRIOS, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA CARLOS SÁNCHEZ BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, lon:-99.51749832, lat:17.64207169}} | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 512680.88 | 512680.88 | 512680.88 | 512680.88 | 512680.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-12, contratista:ZED INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:512680.88, importe_modificado:512680.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2077228/proyecto_PROCESO, 2077228/proyecto_FIN, 2077228/proyecto_INICIO, 2077228/proyecto_PROCESO, 2077228/proyecto_INICIO, 2077228/proyecto_PROCESO, 2077228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220102062440 | Proyecto de inversión | 1087110.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087110.33, modificado:1087110.33}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO - 9573 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 9573 | S | 1758 | 1686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI., lon:-99.64082866, lat:17.81431595}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 1087110.33 | 1087110.33 | 1087110.33 | 1087110.33 | 1087110.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-29, contratista:TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1087110.33, importe_modificado:1087110.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:324.0}} | {2062440/proyecto_FIN, 2062440/proyecto_INICIO, 2062440/proyecto_PROCESO, 2062440/proyecto_FIN, 2062440/proyecto_PROCESO, 2062440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202076980 | Proyecto de inversión | 298120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298120.15, modificado:298120.15}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA, TRAMO CALLE JUSTO SIERRA A CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 65079 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 65079 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO SAN FRANCISCO, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE LAVADEROS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUSTO SIERRA TRAMO CALLE JUSTO SIERRA A CALLE ALTAMIRANO COLONIA, lon:-99.52966327, lat:17.6550277}} | 2022-04-25 | 2022-05-14 | 298120.15 | 298120.15 | 298120.15 | 298120.15 | 298120.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-24, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:298120.15, importe_modificado:298120.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2076980/proyecto_PROCESO, 2076980/proyecto_FIN, 2076980/proyecto_INICIO, 2076980/proyecto_PROCESO, 2076980/proyecto_INICIO, 2076980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202077169 | Proyecto de inversión | 1811612.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811612.16, modificado:1811612.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 65916 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 65916 | S | 2863 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO MEZCALA, 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, lon:-99.601382, lat:17.92826966}} | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 1811612.16 | 1811612.16 | 1811612.16 | 1811612.16 | 1811612.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-14, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1811612.16, importe_modificado:1811612.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2077169/proyecto_PROCESO, 2077169/proyecto_INICIO, 2077169/proyecto_FIN, 2077169/proyecto_INICIO, 2077169/proyecto_PROCESO, 2077169/proyecto_FIN, 2077169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202085494 | Proyecto de inversión | 405272.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405272.6, modificado:405272.6}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 106654 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 106654 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3605.0, meta_modificada:3605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION COLONIA , 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN FIGUEROA Y CALLE BICENTENARIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ZUM, lon:-99.53169257, lat:17.65633395}} | 2022-05-02 | 2022-05-26 | 405272.6 | 405272.6 | 405272.6 | 405272.6 | 405272.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-19, contratista:SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:405272.6, importe_modificado:405272.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3605.0}} | {2085494/proyecto_INICIO, 2085494/proyecto_PROCESO, 2085494/proyecto_FIN, 2085494/proyecto_INICIO, 2085494/proyecto_PROCESO, 2085494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220102062425 | Proyecto de inversión | 1575053.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575053.15, modificado:1575053.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO - 9535 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 9535 | S | 2863 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPTA PUEBLO MEZCALA, 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI., lon:-99.60918109, lat:17.92916127}} | 2022-03-14 | 2022-04-16 | 1575053.15 | 1575053.15 | 1575053.15 | 1575053.15 | 1575053.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-10, contratista:TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1575053.15, importe_modificado:1575053.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}} | {2062425/proyecto_INICIO, 2062425/proyecto_FIN, 2062425/proyecto_PROCESO, 2062425/proyecto_FIN, 2062425/proyecto_INICIO, 2062425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202085505 | Proyecto de inversión | 336206.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336206.83, modificado:336206.83}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 106698 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 106698 | S | 331 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SANTA ANITA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDU, lon:-99.5240166, lat:17.64884953}} | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 336206.83 | 336206.83 | 336206.83 | 336206.83 | 336206.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-APO-2022-18, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:336206.83, importe_modificado:336206.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2085505/proyecto_PROCESO, 2085505/proyecto_FIN, 2085505/proyecto_PROCESO, 2085505/proyecto_INICIO, 2085505/proyecto_PROCESO, 2085505/proyecto_INICIO, 2085505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202085469 | Proyecto de inversión | 1585572.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585572.58, modificado:1585572.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 106557 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 106557 | S | 788 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLANIPATLA, 40194 TLANIPATLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.45251211, lat:17.80736507}} | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 1585572.58 | 1585572.58 | 1585572.58 | 1585572.58 | 1585572.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-15, contratista:GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1585572.58, importe_modificado:1585572.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}} | {2085469/proyecto_FIN, 2085469/proyecto_INICIO, 2085469/proyecto_PROCESO, 2085469/proyecto_FIN, 2085469/proyecto_PROCESO, 2085469/proyecto_INICIO, 2085469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220102062552 | Proyecto de inversión | 1233004.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233004.47, modificado:1233004.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PORVENIR DE LA LOCALIDAD DE AMATITLAN MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO - 9941 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 9941 | S | 554 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:PUEBLO AMATITLÁN, 40191 AMATITLÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PORVENIR MATRICULA 12EPRQ156B DE LA LOCALIDAD DE AMATITLÀN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRE, lon:-99.76255748, lat:17.86630783}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 1233004.47 | 1233004.47 | 1233004.47 | 1233004.47 | 1233004.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-25, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1233004.47, importe_modificado:1233004.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {2062552/proyecto_FIN, 2062552/proyecto_INICIO, 2062552/proyecto_FIN, 2062552/proyecto_PROCESO, 2062552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202077195 | Proyecto de inversión | 432897.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432897.59, modificado:432897.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CHABACANO, TRAMO CALLE JUAN DIEGO A CALLE IXCACOTLA DEL BARRIO DE XALPA, EN LA LOCALIDAD DE ZUMAPNGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 66185 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 66185 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO BARRIO XALPA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE IXCATOTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE CHABACANO TRAMO CALLE JUAN DIEGO A CALLE IXCACOTLA DEL BARRIO DE XALPA EN LA L, lon:-99.5213884, lat:17.65072098}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 432897.59 | 432897.59 | 432897.59 | 432897.59 | 432897.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-26, contratista:SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:432897.59, importe_modificado:432897.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} | {2077195/proyecto_PROCESO, 2077195/proyecto_INICIO, 2077195/proyecto_PROCESO, 2077195/proyecto_FIN, 2077195/proyecto_PROCESO, 2077195/proyecto_INICIO, 2077195/proyecto_FIN, 2077195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202085159 | Proyecto de inversión | 862208.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862208.15, modificado:862208.15}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOS LAVADEROS, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 105112 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 105112 | S | 1514 | 1455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUSTO SIERRA BARRIO SAN FRANCISCO, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE , lon:-99.52923511, lat:17.65456176}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 862208.15 | 862208.15 | 862208.15 | 862208.15 | 862208.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-APO-2022-17, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:862208.15, importe_modificado:862208.15}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2085159/proyecto_INICIO, 2085159/proyecto_PROCESO, 2085159/proyecto_INICIO, 2085159/proyecto_FIN, 2085159/proyecto_PROCESO, 2085159/proyecto_FIN, 2085159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202085477 | Proyecto de inversión | 4382890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4382890.0, modificado:4382890.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, DEL POZO PROFUNDO LA CANDELARIA A DEPOSITO DE AGUA DE LA COLONIA JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 106581 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 106581 | S | 1514 | 1455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA VIRGEN DE JUQUILA, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO PROFUNDO LA CANDELARIA A DEPÓSITO DE AGUA DE LA COLONIA JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, lon:-99.53629524, lat:17.65424835}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 4382890 | 4382890 | 4382890 | 4382890 | 4382890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-APO-2022-20, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:4382890.0, importe_modificado:4382890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1304.0}} | {2085477/proyecto_INICIO, 2085477/proyecto_PROCESO, 2085477/proyecto_FIN, 2085477/proyecto_INICIO, 2085477/proyecto_PROCESO, 2085477/proyecto_FIN, 2085477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202076979 | Proyecto de inversión | 422648.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422648.3, modificado:422648.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XALPA, TRAMO CALLE EDUARDO NERI A CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 65076 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 65076 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE XALPA BARRIO XALPA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE EDUARDO NERI Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE XALPA DEL BARRIO DE XALPA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DLE RIO, lon:-99.52367752, lat:17.65099028}} | 2022-05-09 | 2022-06-02 | 422648.3 | 422648.3 | 422648.3 | 422648.3 | 422648.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-DRE-2022-28, contratista:SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:422648.3, importe_modificado:422648.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2076979/proyecto_FIN, 2076979/proyecto_PROCESO, 2076979/proyecto_FIN, 2076979/proyecto_PROCESO, 2076979/proyecto_INICIO, 2076979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | GRO220202077180 | Proyecto de inversión | 1656801.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656801.84, modificado:1656801.84}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 66052 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 66052 | S | 2863 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MEZCALA, 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AVENIDA DE LA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y AVENIDA DE LA CURZ EN LA , lon:-99.60104484, lat:17.9288718}} | 2022-04-15 | 2022-05-19 | 1656801.84 | 1656801.84 | 1656801.84 | 1656801.84 | 1656801.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-23, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1656801.84, importe_modificado:1656801.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2077180/proyecto_PROCESO, 2077180/proyecto_INICIO, 2077180/proyecto_FIN, 2077180/proyecto_PROCESO, 2077180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO220202076982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570202.64 | 570202.64
GRO220102062418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926060.36 | 926060.36
GRO220102062475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5950062.44 | 5950062.44
GRO220202076960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1402120.56 | 1402120.56
GRO220202077204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650131.71 | 650131.71
GRO220202077228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512680.88 | 512680.88
GRO220102062440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087110.33 | 1087110.33
GRO220202076980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298120.15 | 298120.15
GRO220202077169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811612.16 | 1811612.16
GRO220202085494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405272.6 | 405272.6
GRO220102062425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575053.15 | 1575053.15
GRO220202085505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336206.83 | 336206.83
GRO220202085469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585572.58 | 1585572.58
GRO220102062552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233004.47 | 1233004.47
GRO220202077195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432897.59 | 432897.59
GRO220202085159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862208.15 | 862208.15
GRO220202085477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4382890 | 4382890
GRO220202076979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422648.3 | 422648.3
GRO220202077180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1656801.84 | 1656801.84

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO220202076982 | Pozo(s) | 2 | 2
GRO220102062418 | Piezas | 423 | 423
GRO220102062475 | Metros Cuadrados | 1809 | 1809
GRO220202076960 | Metros lineales | 851 | 851
GRO220202077204 | Metros Cuadrados | 802 | 802
GRO220202077228 | Metros lineales | 195 | 195
GRO220102062440 | Piezas | 324 | 324
GRO220202076980 | Metros lineales | 309 | 309
GRO220202077169 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO220202085494 | Metros lineales | 3605 | 3605
GRO220102062425 | Piezas | 470 | 470
GRO220202085505 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO220202085469 | Metros Cuadrados | 867 | 867
GRO220102062552 | Metros Cuadrados | 482 | 482
GRO220202077195 | Metros Cuadrados | 241 | 241
GRO220202085159 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO220202085477 | Metros lineales | 1304 | 1304
GRO220202076979 | Metros lineales | 83 | 83
GRO220202077180 | Metros Cuadrados | 552 | 552

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO220202076982 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA UNIVERSAL, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5292 | 17.6494
GRO220102062418 | Guerrero | Eduardo Neri | Carrizalillo | PUEBLO CARRIZALILLO, 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | -99.7123 | 17.8519
GRO220102062475 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE HELIODORO CASTILLO COLONIA RAFAEL ROMERO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE BANDERA NACIONAL Y CALLE EDUARDO NERI, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HELIODORO CASTILLO PRIMERA E | -99.5205 | 17.6435
GRO220202076960 | Guerrero | Eduardo Neri | Axaxacualco | RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO. | -99.4601 | 17.8045
GRO220202077204 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO SANTA CRUZ, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE IGANCIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERA | -99.526 | 17.6535
GRO220202077228 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE 12 DE CICIEMBRE COLONIA CARLOS SANCHEZ BARRIOS, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA CARLOS SÁNCHEZ BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO | -99.5175 | 17.6421
GRO220102062440 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | -99.6408 | 17.8143
GRO220202076980 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE JUSTO SIERRA BARRIO SAN FRANCISCO, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE LAVADEROS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUSTO SIERRA TRAMO CALLE JUSTO SIERRA A CALLE ALTAMIRANO COLONIA | -99.5297 | 17.655
GRO220202077169 | Guerrero | Eduardo Neri | Mezcala | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO MEZCALA, 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | -99.6014 | 17.9283
GRO220202085494 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION COLONIA , 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN FIGUEROA Y CALLE BICENTENARIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ZUM | -99.5317 | 17.6563
GRO220102062425 | Guerrero | Eduardo Neri | Mezcala | CALLE EMILIANO ZAPTA PUEBLO MEZCALA, 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | -99.6092 | 17.9292
GRO220202085505 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE LIBERTAD BARRIO SANTA ANITA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDU | -99.524 | 17.6488
GRO220202085469 | Guerrero | Eduardo Neri | Tlanipatla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLANIPATLA, 40194 TLANIPATLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.4525 | 17.8074
GRO220102062552 | Guerrero | Eduardo Neri | Amatitlán | PUEBLO AMATITLÁN, 40191 AMATITLÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PORVENIR MATRICULA 12EPRQ156B DE LA LOCALIDAD DE AMATITLÀN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRE | -99.7626 | 17.8663
GRO220202077195 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE CHABACANO BARRIO XALPA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE IXCATOTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE CHABACANO TRAMO CALLE JUAN DIEGO A CALLE IXCACOTLA DEL BARRIO DE XALPA EN LA L | -99.5214 | 17.6507
GRO220202085159 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | BOULEVARD JUSTO SIERRA BARRIO SAN FRANCISCO, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE | -99.5292 | 17.6546
GRO220202085477 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE SAN MIGUEL COLONIA VIRGEN DE JUQUILA, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO PROFUNDO LA CANDELARIA A DEPÓSITO DE AGUA DE LA COLONIA JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO | -99.5363 | 17.6542
GRO220202076979 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE XALPA BARRIO XALPA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE EDUARDO NERI Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE XALPA DEL BARRIO DE XALPA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DLE RIO | -99.5237 | 17.651
GRO220202077180 | Guerrero | Eduardo Neri | Mezcala | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MEZCALA, 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AVENIDA DE LA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y AVENIDA DE LA CURZ EN LA | -99.601 | 17.9289

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO220202076982 | Obra | MEN-FISM-DUOP-APO-2022-11 | MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 570202.64 | 570202.64
GRO220102062418 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-16 | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 926060.36 | 926060.36
GRO220102062475 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-05 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 5950062.44 | 5950062.44
GRO220202076960 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-27 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1402120.56 | 1402120.56
GRO220202077204 | Obra | MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-13 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 650131.71 | 650131.71
GRO220202077228 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-12 | ZED INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 512680.88 | 512680.88
GRO220102062440 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-29 | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1087110.33 | 1087110.33
GRO220202076980 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-24 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 298120.15 | 298120.15
GRO220202077169 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-14 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1811612.16 | 1811612.16
GRO220202085494 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-19 | SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 405272.6 | 405272.6
GRO220102062425 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-10 | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1575053.15 | 1575053.15
GRO220202085505 | Obra | MEN-FISM-DUOP-APO-2022-18 | MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 336206.83 | 336206.83
GRO220202085469 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-15 | GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1585572.58 | 1585572.58
GRO220102062552 | Obra | MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-25 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1233004.47 | 1233004.47
GRO220202077195 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-26 | SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 432897.59 | 432897.59
GRO220202085159 | Obra | MEN-FISM-DUOP-APO-2022-17 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 862208.15 | 862208.15
GRO220202085477 | Obra | MEN-FISM-DUOP-APO-2022-20 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 4382890 | 4382890.0
GRO220202076979 | Obra | MEN-FISM-DUOP-DRE-2022-28 | SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 422648.3 | 422648.3
GRO220202077180 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-23 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1656801.84 | 1656801.84

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO220202076982 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GRO220102062418 | 2022 | 2 | Piezas | 423 | 423 | 423 | 100
GRO220102062475 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1809 | 1809 | 1809 | 100
GRO220202076960 | 2022 | 2 | Metros lineales | 851 | 851 | 851 | 100
GRO220202077204 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 802 | 802 | 802 | 100
GRO220202077228 | 2022 | 2 | Metros lineales | 195 | 195 | 195 | 100
GRO220102062440 | 2022 | 2 | Piezas | 324 | 324 | 324 | 100
GRO220202076980 | 2022 | 2 | Metros lineales | 309 | 309 | 309 | 100
GRO220202077169 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO220202085494 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3605 | 3605 | 3605 | 100
GRO220102062425 | 2022 | 2 | Piezas | 470 | 470 | 470 | 100
GRO220202085505 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO220202085469 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 867 | 867 | 867 | 100
GRO220102062552 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 482 | 482 | 482 | 100
GRO220202077195 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 241 | 241 | 241 | 100
GRO220202085159 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO220202085477 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1304 | 1304 | 1304 | 100
GRO220202076979 | 2022 | 2 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
GRO220202077180 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 552 | 552 | 552 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".