## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | GRO220302125270 | Proyecto de inversión | 506600.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506600.21, modificado:506600.21}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CORONEL JOSÉ MARÍA BERNAL, COLONIA SANTO TOMÁS, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 186526 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 186526 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SANTO TOMAS, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE PÚBLICO CORONEL JOSÉ MARÍA BERNAL , lon:-99.52572225, lat:17.65515162}} | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 506600.21 | 506600.21 | 506600.21 | 506600.21 | 506600.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-37, contratista:TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:506600.21, importe_modificado:506600.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2125270/proyecto_FIN, 2125270/proyecto_INICIO, 2125270/proyecto_PROCESO, 2125270/proyecto_INICIO, 2125270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302129660 | Proyecto de inversión | 415126.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415126.46, modificado:415126.46}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERÍ, GUERRERO - 207239 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 207239 | S | 186 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:RANCHERIA JALAPA, 40180 JALAPA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERÍ GUERRERO., lon:-99.59751594, lat:17.62499321}} | 2022-08-15 | 2022-09-08 | 415126.46 | 415126.46 | 415126.46 | 415126.46 | 415126.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-44, contratista:CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:415126.46, importe_modificado:415126.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {2129660/proyecto_INICIO, 2129660/proyecto_PROCESO, 2129660/proyecto_FIN, 2129660/proyecto_INICIO, 2129660/proyecto_PROCESO, 2129660/proyecto_INICIO, 2129660/proyecto_FIN, 2129660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302124906 | Proyecto de inversión | 680334.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680334.88, modificado:680334.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERO, GUERRERO. - 184401 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 184401 | S | 199 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:16, direccion:RANCHERIA PAPALOTEPEC, 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC MUNICIPIOO DE EDUARDO NERI., lon:-99.61535886, lat:17.7524523}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 680334.88 | 680334.88 | 680334.88 | 680334.88 | 680334.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-21, contratista:CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:680334.88, importe_modificado:680334.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2124906/proyecto_INICIO, 2124906/proyecto_PROCESO, 2124906/proyecto_INICIO, 2124906/proyecto_PROCESO, 2124906/proyecto_FIN, 2124906/proyecto_PROCESO, 2124906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302125103 | Proyecto de inversión | 4004379.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004379.17, modificado:4004379.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 185461 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 185461 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:953.0, meta_modificada:953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CIUDAD ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS COLONIAS LA GUADALUPE SAN ANTONIO SAN JOSÉ Y ZOMPANZINT DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE ED, lon:-99.52421519, lat:17.64593779}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 4004379.17 | 4004379.17 | 4004379.17 | 4004379.17 | 4004379.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-34, contratista:TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:4004379.17, importe_modificado:4004379.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:953.0}} | {2125103/proyecto_PROCESO, 2125103/proyecto_INICIO, 2125103/proyecto_FIN, 2125103/proyecto_PROCESO, 2125103/proyecto_FIN, 2125103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302125308 | Proyecto de inversión | 428656.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428656.42, modificado:428656.42}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PASO DE AGUA, COLONIA PASO DE AGUA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 186746 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 186746 | S | 833 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BARRIO PASO DE AGUA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO PROFUNDO PASO DE AGUA COLONIA PASO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.51866127, lat:17.65245963}} | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 428656.42 | 428656.42 | 428656.42 | 428656.42 | 428656.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-APO-2022-39, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:428656.42, importe_modificado:428656.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2125308/proyecto_INICIO, 2125308/proyecto_PROCESO, 2125308/proyecto_FIN, 2125308/proyecto_INICIO, 2125308/proyecto_FIN, 2125308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302129648 | Proyecto de inversión | 397616.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397616.98, modificado:397616.98}} | REHABILITACION DE DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL RUBEN FIGUEROA FIGUEROA, COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 207183 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 207183 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA UNIVERSAL, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LAUREL, BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION LA OBRA SE LIOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL RUBEN FIGUEROA FIGUE, lon:-99.52896563, lat:17.64883049}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 397616.98 | 397616.98 | 397616.98 | 397616.98 | 397616.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-42, contratista:SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:397616.98, importe_modificado:397616.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2129648/proyecto_FIN, 2129648/proyecto_INICIO, 2129648/proyecto_FIN, 2129648/proyecto_PROCESO, 2129648/proyecto_FIN, 2129648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302125010 | Proyecto de inversión | 859434.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859434.12, modificado:859434.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUELICÁN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 184733 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 184733 | S | 363 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUELICAN, 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUELICÁN MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO, lon:-99.47375216, lat:18.01854069}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 859434.12 | 859434.12 | 859434.12 | 859434.12 | 859434.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-32, contratista:OSVALDO VÁZQUEZ CALZADA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:859434.12, importe_modificado:859434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.0}} | {2125010/proyecto_INICIO, 2125010/proyecto_PROCESO, 2125010/proyecto_FIN, 2125010/proyecto_PROCESO, 2125010/proyecto_FIN, 2125010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302125321 | Proyecto de inversión | 186065.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186065.38, modificado:186065.38}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA LA ALCANTARILLA, COLONIA LOS ARCOS, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 186856 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 186856 | S | 1441 | 1352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES BARRIO LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE JACARANDAS, CALLE LOS ARCOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL DEPÓSITO DE AGUA LA ALCANTARILLA COLONIA LOS ARCOS DE LA LOCALID, lon:-99.52717575, lat:17.64669527}} | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 186065.38 | 186065.38 | 186065.38 | 186065.38 | 186065.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-APO-2022-40, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:186065.38, importe_modificado:186065.38}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2125321/proyecto_INICIO, 2125321/proyecto_FIN, 2125321/proyecto_INICIO, 2125321/proyecto_FIN, 2125321/proyecto_PROCESO, 2125321/proyecto_FIN, 2125321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302125349 | Proyecto de inversión | 623923.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623923.76, modificado:623923.76}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 187008 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 187008 | S | 169 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.92, meta_modificada:60.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCLIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.726468, lat:17.74625112}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 623923.76 | 623923.76 | 623923.76 | 623923.76 | 623923.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-43, contratista:GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:623923.76, importe_modificado:623923.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.92}} | {2125349/proyecto_INICIO, 2125349/proyecto_FIN, 2125349/proyecto_INICIO, 2125349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302129630 | Proyecto de inversión | 412040.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412040.72, modificado:412040.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CANDELARIA, COLONIA LA CANDELARIA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 207089 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 207089 | S | 693 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA LA CANDELARIA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA CANDELARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.53152857, lat:17.66284201}} | 2022-08-22 | 2022-09-15 | 412040.72 | 412040.72 | 412040.72 | 412040.72 | 412040.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-APO-2022-45, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:412040.72, importe_modificado:412040.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2129630/proyecto_INICIO, 2129630/proyecto_PROCESO, 2129630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302124919 | Proyecto de inversión | 1919984.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919984.12, modificado:1919984.12}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 184435 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 184435 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:RANCHERIA EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL EN EL CAMINO QUE COMUNICA AL RELLENO SANITARIO., lon:-99.52940044, lat:17.69735888}} | 2022-01-21 | 2022-03-21 | 1919984.12 | 1919984.12 | 1919984.12 | 1919984.12 | 1919984.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-03, contratista:CONSTRUCTORA GITFEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1919984.12, importe_modificado:1919984.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2124919/proyecto_PROCESO, 2124919/proyecto_INICIO, 2124919/proyecto_FIN, 2124919/proyecto_INICIO, 2124919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302124959 | Proyecto de inversión | 1406865.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406865.17, modificado:1406865.17}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA LOS ARCOS, LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 184600 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 184600 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BARRIO LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LOS ARCOS LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.52942342, lat:17.6453915}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 1406865.17 | 1406865.17 | 1406865.17 | 1406865.17 | 1406865.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-30, contratista:JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1406865.17, importe_modificado:1406865.17}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2124959/proyecto_PROCESO, 2124959/proyecto_INICIO, 2124959/proyecto_PROCESO, 2124959/proyecto_INICIO, 2124959/proyecto_FIN, 2124959/proyecto_INICIO, 2124959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302124988 | Proyecto de inversión | 405071.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405071.14, modificado:405071.14}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BÁSQUETBOL LIC. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, COLONIA SAN SEBASTIÁN, LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 184668 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 184668 | S | 480 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SAN SEBASTIÁN, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE JULIAN BLANCO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN SEBASTIÁN LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIP, lon:-99.52478204, lat:17.65644519}} | 2022-05-27 | 2022-06-15 | 405071.14 | 405071.14 | 405071.14 | 405071.14 | 405071.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-31, contratista:SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:405071.14, importe_modificado:405071.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2124988/proyecto_INICIO, 2124988/proyecto_PROCESO, 2124988/proyecto_INICIO, 2124988/proyecto_FIN, 2124988/proyecto_PROCESO, 2124988/proyecto_FIN, 2124988/proyecto_PROCESO, 2124988/proyecto_FIN, 2124988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302125171 | Proyecto de inversión | 320117.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320117.83, modificado:320117.83}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 185933 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 185933 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.13, meta_modificada:619.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LOS ARCOS BARRIO LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE PALMAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLINIA LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GU, lon:-99.52766121, lat:17.64667727}} | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 320117.83 | 320117.83 | 320117.83 | 320117.83 | 320117.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-35, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:320117.83, importe_modificado:320117.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.13}} | {2125171/proyecto_INICIO, 2125171/proyecto_PROCESO, 2125171/proyecto_FIN, 2125171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302125288 | Proyecto de inversión | 3100610.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100610.01, modificado:3100610.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA AVENIDA SAN ROMÁN, COLONIA SAN NICOLÁS, DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 186612 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 186612 | S | 1758 | 1686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.53, meta_modificada:293.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:AVENIDA SAN ROMAN PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA SUR, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN ROMÁN COLONIA SAN NICOLÁS DE LA LOCALIDAD DE XO, lon:-99.64072146, lat:17.80866053}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 3100610.01 | 3100610.01 | 3100610.01 | 3100610.01 | 3100610.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-ALC-2022-38, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3100610.01, importe_modificado:3100610.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.53}} | {2125288/proyecto_PROCESO, 2125288/proyecto_INICIO, 2125288/proyecto_FIN, 2125288/proyecto_PROCESO, 2125288/proyecto_FIN, 2125288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302124932 | Proyecto de inversión | 1148552.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148552.01, modificado:1148552.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 184473 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 184473 | S | 502 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL PALMAR, 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI., lon:-99.603999, lat:17.64783776}} | 2022-05-16 | 2022-06-24 | 1148552.01 | 1148552.01 | 1148552.01 | 1148552.01 | 1148552.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-APO-2022-22, contratista:HR3 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1148552.01, importe_modificado:1148552.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2124932/proyecto_FIN, 2124932/proyecto_PROCESO, 2124932/proyecto_FIN, 2124932/proyecto_INICIO, 2124932/proyecto_PROCESO, 2124932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302125034 | Proyecto de inversión | 908156.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908156.95, modificado:908156.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO CANCHA DE BASQUETBOL, A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES DE LA LOCALIDAD DEL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 184909 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 184909 | S | 217 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.32, meta_modificada:431.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:14, direccion:RANCHERIA MIRAVAL, 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO CANCHA DE BASQUETBOL A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES DE LA LOCALIDAD DEL MIRAVAL MUNICIPIO DE EDUARDO N, lon:-99.75724735, lat:17.72991394}} | 2022-06-20 | 2022-07-29 | 908156.95 | 908156.95 | 908156.95 | 908156.95 | 908156.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-33, contratista:CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:908156.95, importe_modificado:908156.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.32}} | {2125034/proyecto_INICIO, 2125034/proyecto_PROCESO, 2125034/proyecto_FIN, 2125034/proyecto_INICIO, 2125034/proyecto_PROCESO, 2125034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GRO220302125196 | Proyecto de inversión | 1915905.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915905.14, modificado:1915905.14}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 186041 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 186041 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION BARRIO LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE FUT BOL SOCCER DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DE, lon:-99.52961526, lat:17.64992245}} | 2022-07-29 | 2022-08-27 | 1915905.14 | 1915905.14 | 1915905.14 | 1915905.14 | 1915905.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-36, contratista:TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1915905.14, importe_modificado:1915905.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2125196/proyecto_FIN, 2125196/proyecto_PROCESO, 2125196/proyecto_INICIO, 2125196/proyecto_FIN, 2125196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO220302125270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506600.21 | 506600.21
GRO220302129660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415126.46 | 415126.46
GRO220302124906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680334.88 | 680334.88
GRO220302125103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4004379.17 | 4004379.17
GRO220302125308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428656.42 | 428656.42
GRO220302129648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397616.98 | 397616.98
GRO220302125010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859434.12 | 859434.12
GRO220302125321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186065.38 | 186065.38
GRO220302125349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623923.76 | 623923.76
GRO220302129630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412040.72 | 412040.72
GRO220302124919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1919984.12 | 1919984.12
GRO220302124959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406865.17 | 1406865.17
GRO220302124988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405071.14 | 405071.14
GRO220302125171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320117.83 | 320117.83
GRO220302125288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100610.01 | 3100610.01
GRO220302124932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148552.01 | 1148552.01
GRO220302125034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908156.95 | 908156.95
GRO220302125196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1915905.14 | 1915905.14

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO220302125270 | Piezas | 30 | 30
GRO220302129660 | Metros lineales | 343 | 343
GRO220302124906 | Metros Cuadrados | 380 | 380
GRO220302125103 | Piezas | 953 | 953
GRO220302125308 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO220302129648 | Aula | 2 | 2
GRO220302125010 | Metros Cuadrados | 754 | 754
GRO220302125321 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO220302125349 | Metros lineales | 60.92 | 60.92
GRO220302129630 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO220302124919 | Metros lineales | 650 | 650
GRO220302124959 | Aula | 1 | 1
GRO220302124988 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO220302125171 | Metros Cuadrados | 619.13 | 619.13
GRO220302125288 | Metros lineales | 293.53 | 293.53
GRO220302124932 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO220302125034 | Metros Cuadrados | 431.32 | 431.32
GRO220302125196 | Cancha(s) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO220302125270 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SANTO TOMAS, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE PÚBLICO CORONEL JOSÉ MARÍA BERNAL | -99.5257 | 17.6552
GRO220302129660 | Guerrero | Eduardo Neri | Jalapa | RANCHERIA JALAPA, 40180 JALAPA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERÍ GUERRERO. | -99.5975 | 17.625
GRO220302124906 | Guerrero | Eduardo Neri | Papalotepec | RANCHERIA PAPALOTEPEC, 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC MUNICIPIOO DE EDUARDO NERI. | -99.6154 | 17.7525
GRO220302125103 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CIUDAD ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS COLONIAS LA GUADALUPE SAN ANTONIO SAN JOSÉ Y ZOMPANZINT DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE ED | -99.5242 | 17.6459
GRO220302125308 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | BARRIO PASO DE AGUA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO PROFUNDO PASO DE AGUA COLONIA PASO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5187 | 17.6525
GRO220302129648 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE LAURELES COLONIA UNIVERSAL, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LAUREL, BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION LA OBRA SE LIOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL RUBEN FIGUEROA FIGUE | -99.529 | 17.6488
GRO220302125010 | Guerrero | Eduardo Neri | Ahuelicán | PUEBLO AHUELICAN, 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUELICÁN MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO | -99.4738 | 18.0185
GRO220302125321 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE TULIPANES BARRIO LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE JACARANDAS, CALLE LOS ARCOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL DEPÓSITO DE AGUA LA ALCANTARILLA COLONIA LOS ARCOS DE LA LOCALID | -99.5272 | 17.6467
GRO220302125349 | Guerrero | Eduardo Neri | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA, 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCLIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.7265 | 17.7463
GRO220302129630 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA LA CANDELARIA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA CANDELARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5315 | 17.6628
GRO220302124919 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | RANCHERIA EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL EN EL CAMINO QUE COMUNICA AL RELLENO SANITARIO. | -99.5294 | 17.6974
GRO220302124959 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | BARRIO LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LOS ARCOS LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5294 | 17.6454
GRO220302124988 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SAN SEBASTIÁN, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE JULIAN BLANCO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN SEBASTIÁN LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIP | -99.5248 | 17.6564
GRO220302125171 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE LOS ARCOS BARRIO LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE PALMAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLINIA LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GU | -99.5277 | 17.6467
GRO220302125288 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | AVENIDA SAN ROMAN PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA SUR, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN ROMÁN COLONIA SAN NICOLÁS DE LA LOCALIDAD DE XO | -99.6407 | 17.8087
GRO220302124932 | Guerrero | Eduardo Neri | El Palmar | RANCHERIA EL PALMAR, 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | -99.604 | 17.6478
GRO220302125034 | Guerrero | Eduardo Neri | El Miraval | RANCHERIA MIRAVAL, 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO CANCHA DE BASQUETBOL A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES DE LA LOCALIDAD DEL MIRAVAL MUNICIPIO DE EDUARDO N | -99.7572 | 17.7299
GRO220302125196 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION BARRIO LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE FUT BOL SOCCER DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DE | -99.5296 | 17.6499

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO220302125270 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-37 | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 506600.21 | 506600.21
GRO220302129660 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-44 | CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 415126.46 | 415126.46
GRO220302124906 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-21 | CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 680334.88 | 680334.88
GRO220302125103 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-34 | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 4004379.17 | 4004379.17
GRO220302125308 | Obra | MEN-FISM-DUOP-APO-2022-39 | MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 428656.42 | 428656.42
GRO220302129648 | Obra | MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-42 | SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 397616.98 | 397616.98
GRO220302125010 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-32 | OSVALDO VÁZQUEZ CALZADA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 859434.12 | 859434.12
GRO220302125321 | Obra | MEN-FISM-DUOP-APO-2022-40 | MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 186065.38 | 186065.38
GRO220302125349 | Obra | MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-43 | GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 623923.76 | 623923.76
GRO220302129630 | Obra | MEN-FISM-DUOP-APO-2022-45 | MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 412040.72 | 412040.72
GRO220302124919 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-03 | CONSTRUCTORA GITFEP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1919984.12 | 1919984.12
GRO220302124959 | Obra | MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-30 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALGADO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1406865.17 | 1406865.17
GRO220302124988 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-31 | SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 405071.14 | 405071.14
GRO220302125171 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-35 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 320117.83 | 320117.83
GRO220302125288 | Obra | MEN-FISM-DUOP-ALC-2022-38 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 3100610.01 | 3100610.01
GRO220302124932 | Obra | MEN-FISM-DUOP-APO-2022-22 | HR3 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1148552.01 | 1148552.01
GRO220302125034 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-33 | CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 908156.95 | 908156.95
GRO220302125196 | Obra | MEN-FISM-DUOP-URB-2022-36 | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1915905.14 | 1915905.14

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO220302125270 | 2022 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
GRO220302129660 | 2022 | 3 | Metros lineales | 343 | 343 | 343 | 100
GRO220302124906 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
GRO220302125103 | 2022 | 3 | Piezas | 953 | 953 | 953 | 100
GRO220302125308 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO220302129648 | 2022 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
GRO220302125010 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 754 | 754 | 754 | 100
GRO220302125321 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO220302125349 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 100
GRO220302129630 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO220302124919 | 2022 | 3 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
GRO220302124959 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
GRO220302124988 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO220302125171 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 619.13 | 619.13 | 619.13 | 100
GRO220302125288 | 2022 | 3 | Metros lineales | 293.53 | 293.53 | 293.53 | 100
GRO220302124932 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO220302125034 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 431.32 | 431.32 | 431.32 | 100
GRO220302125196 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".