## Reporte final
[5 empty] | DETALLE_PROYECTO | [19 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | GRO220402169620 | Proyecto de inversión | 1922455.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO, COLONIA LOS PALMARES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 292273 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 292273 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1153.7, meta_modificada:1153.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO CARRIZALILLO, 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE CARRIZALILLO. SOBRE LOS ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.7120276, lat:17.85378083}} | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 1922455.63 | 1922455.63 | 1922455.63 | 1922455.63 | 1922455.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-50, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1922455.63, importe_modificado:1922455.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1153.7}} | {2169620/proyecto_INICIO, 2169620/proyecto_PROCESO, 2169620/proyecto_FIN, 2169620/proyecto_INICIO, 2169620/proyecto_PROCESO, 2169620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402173154 | Proyecto de inversión | 722914.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 309084 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 309084 | S | 157 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.8, meta_modificada:519.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TENANTLA, 00000 TENANTLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE TENANTLA. SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE DICHA LOCALIDAD, lon:-99.74513125, lat:17.87564531}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 722914.75 | 722914.75 | 722914.75 | 722914.75 | 722914.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-54, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:722914.75, importe_modificado:722914.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.8}} | {2173154/proyecto_INICIO, 2173154/proyecto_PROCESO, 2173154/proyecto_FIN, 2173154/proyecto_PROCESO, 2173154/proyecto_FIN, 2173154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402197124 | Proyecto de inversión | 940605.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EDUARDO NERI, COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 387797 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 387797 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.4, meta_modificada:505.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO SAN RAFAEL, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MERCADO MUNICIPAL EDUARDO NERI COLON, lon:-99.52617713, lat:17.65345366}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 940605.19 | 940605.19 | 940605.19 | 940605.19 | 940605.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-57, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:940605.19, importe_modificado:940605.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.4}} | {2197124/proyecto_INICIO, 2197124/proyecto_PROCESO, 2197124/proyecto_FIN, 2197124/proyecto_PROCESO, 2197124/proyecto_FIN, 2197124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402169149 | Proyecto de inversión | 926038.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL BURRO, CEDROS Y SIETE DE OCTUBRE, COLONIA RAFAEL ROMERO PARRA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 289609 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 289609 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE DEL BURRO COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE SIETE DE OCTUBRE, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE ZUMPANGO DEL RIO. EN LA COLONIA RAFAEL ROMER, lon:-99.52334985, lat:17.63928918}} | 2022-10-03 | 2022-11-11 | 926038.09 | 926038.09 | 926038.09 | 926038.09 | 926038.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-DRE-2022-52, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROTECCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:926038.09, importe_modificado:926038.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}} | {2169149/proyecto_INICIO, 2169149/proyecto_PROCESO, 2169149/proyecto_INICIO, 2169149/proyecto_FIN, 2169149/proyecto_INICIO, 2169149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402173210 | Proyecto de inversión | 572244.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 309365 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 309365 | S | 138 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.6, meta_modificada:469.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPEHUAJE, 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL PERTENECIENTE AL POBLADO DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, lon:-99.76422221, lat:17.90530715}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 572244.04 | 572244.04 | 572244.04 | 572244.04 | 572244.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-55, contratista:OSVALDO VÁZQUEZ CALZADA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:572244.04, importe_modificado:572244.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.6}} | {2173210/proyecto_INICIO, 2173210/proyecto_PROCESO, 2173210/proyecto_FIN, 2173210/proyecto_INICIO, 2173210/proyecto_FIN, 2173210/proyecto_INICIO, 2173210/proyecto_PROCESO, 2173210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402197062 | Proyecto de inversión | 124473.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 387574 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 387574 | S | 502 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL PALMAR, 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, lon:-99.60348251, lat:17.64801011}} | 2022-10-24 | 2022-11-17 | 124473.41 | 124473.41 | 124473.41 | 124473.41 | 124473.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-IBE-2022-56, contratista:HR3 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:124473.41, importe_modificado:124473.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2197062/proyecto_FIN, 2197062/proyecto_INICIO, 2197062/proyecto_FIN, 2197062/proyecto_INICIO, 2197062/proyecto_PROCESO, 2197062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402197223 | Proyecto de inversión | 917900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 388195 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 388195 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA VIRGEN DE JUQUILA, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.53376682, lat:17.65603406}} | 2022-03-14 | 2022-11-30 | 917900 | 917900 | 917900 | 917900 | 917900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:917900.0, importe_modificado:917900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2197223/proyecto_FIN, 2197223/proyecto_INICIO, 2197223/proyecto_PROCESO, 2197223/proyecto_INICIO, 2197223/proyecto_PROCESO, 2197223/proyecto_FIN, 2197223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402168929 | Proyecto de inversión | 812040.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 288596 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 288596 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3472.05, meta_modificada:3472.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE HUITZILTEPEC Y LA DISTRIBUCION SE UBICAN ENT, lon:-99.47998766, lat:17.75558033}} | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 812040.28 | 812040.28 | 812040.28 | 812040.28 | 812040.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-ALC-2022-51, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:812040.28, importe_modificado:812040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3472.05}} | {2168929/proyecto_FIN, 2168929/proyecto_PROCESO, 2168929/proyecto_INICIO, 2168929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402169456 | Proyecto de inversión | 1178724.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NUMERO UNO EN LA COLONIA LA CANDELARIA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 291217 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 291217 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.53, meta_modificada:377.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO UNO COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE ZUMPANGO DEL RIO. SOBRE LA SALIDA A IGUALA DE, lon:-99.53328652, lat:17.65990443}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 1178724.8 | 1178724.8 | 1178724.8 | 1178724.8 | 1178724.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-ELE-2022-48, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1178724.8, importe_modificado:1178724.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.53}} | {2169456/proyecto_INICIO, 2169456/proyecto_FIN, 2169456/proyecto_PROCESO, 2169456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402197157 | Proyecto de inversión | 75850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOS ARCOS, COLONIA LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 387895 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 387895 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLEJON TULIPANES COLONIA LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JARANDAS Y CALLE AMAPOLAS, CALLE LOS ARCOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO, lon:-99.52735477, lat:17.6463384}} | 2022-11-14 | 2022-12-03 | 75850 | 75850 | 75850 | 75850 | 75850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-APO-2022-59, contratista:HR3 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:75850.0, importe_modificado:75850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2197157/proyecto_FIN, 2197157/proyecto_PROCESO, 2197157/proyecto_FIN, 2197157/proyecto_INICIO, 2197157/proyecto_FIN, 2197157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402169284 | Proyecto de inversión | 1370623.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, BARRIO DE SAN NICOLAS DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 290245 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 290245 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y , EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE HUITZILTEPEC SOBRE LA PERIFERIA DEL PUEBLO, lon:-99.47401202, lat:17.75725883}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 1370623.96 | 1370623.96 | 1370623.96 | 1370623.96 | 1370623.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-DRE-2022-47, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1370623.96, importe_modificado:1370623.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:402.0}} | {2169284/proyecto_PROCESO, 2169284/proyecto_FIN, 2169284/proyecto_PROCESO, 2169284/proyecto_FIN, 2169284/proyecto_INICIO, 2169284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402197012 | Proyecto de inversión | 225566.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE HOSPITAL COMUNITARIO EDUARDO NERI, COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 387388 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 387388 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.4, meta_modificada:65.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION COLONIA SAN JOSÉ, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CALLE CAMPECHE, CALLE QUINTANAROO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL SANITARIO DE HOSPITAL C, lon:-99.53098399, lat:17.6537538}} | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 225566.1 | 225566.1 | 225566.1 | 225566.1 | 225566.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-DRE-2022-58, contratista:SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:225566.1, importe_modificado:225566.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.4}} | {2197012/proyecto_INICIO, 2197012/proyecto_PROCESO, 2197012/proyecto_FIN, 2197012/proyecto_PROCESO, 2197012/proyecto_INICIO, 2197012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402197188 | Proyecto de inversión | 630152.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAXCO, COLONIA SANTA MARIA, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 388059 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 388059 | S | 632 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.7, meta_modificada:227.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO COLONIA SANTA MARÍA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TAXCO COLONIA SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.52445121, lat:17.64375036}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 630152.72 | 630152.72 | 630152.72 | 630152.72 | 630152.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-DRE-2022-60, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:630152.72, importe_modificado:630152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.7}} | {2197188/proyecto_INICIO, 2197188/proyecto_PROCESO, 2197188/proyecto_FIN, 2197188/proyecto_INICIO, 2197188/proyecto_FIN, 2197188/proyecto_INICIO, 2197188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402168843 | Proyecto de inversión | 3330243.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL JACOBO HAROOTIAN, COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 288018 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 288018 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SAN RAFAEL, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN EL CENTRO D, lon:-99.52604028, lat:17.65324677}} | 2022-10-03 | 2022-12-06 | 3330243.43 | 3330243.43 | 3330243.43 | 3330243.43 | 3330243.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-53, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3330243.43, importe_modificado:3330243.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2168843/proyecto_INICIO, 2168843/proyecto_PROCESO, 2168843/proyecto_INICIO, 2168843/proyecto_PROCESO, 2168843/proyecto_FIN, 2168843/proyecto_PROCESO, 2168843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402169564 | Proyecto de inversión | 2700135.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, BARRIO DE SAN NICOLAS, DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 291895 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 291895 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA BARRIO DE SAN NICOLAS, DE LA LOCALIDAD , lon:-99.47709737, lat:17.7584921}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 2700135.64 | 2700135.64 | 2700135.64 | 2700135.64 | 2700135.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-DRE-2022-46, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2700135.64, importe_modificado:2700135.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.0}} | {2169564/proyecto_FIN, 2169564/proyecto_INICIO, 2169564/proyecto_FIN, 2169564/proyecto_PROCESO, 2169564/proyecto_INICIO, 2169564/proyecto_FIN, 2169564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402169588 | Proyecto de inversión | 1122268.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA ESTABILIZACION DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 292074 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 292074 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:187.85, meta_modificada:187.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:PUEBLO AMEYALTEPEC, 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL POBLADO DE AMEYALTEPEC. Y SE UBICA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.50408234, lat:17.96100906}} | 2022-09-26 | 2022-11-04 | 1122268.37 | 1122268.37 | 1122268.37 | 1122268.37 | 1122268.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FISM-DUOP-URB-2022-49, contratista:CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1122268.37, importe_modificado:1122268.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:187.85}} | {2169588/proyecto_FIN, 2169588/proyecto_PROCESO, 2169588/proyecto_INICIO, 2169588/proyecto_PROCESO, 2169588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GRO220402197232 | Proyecto de inversión | 392935.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63, modificado:1922455.63}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 388264 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 388264 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.52365001, lat:17.64058917}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 392935.45 | 392935.45 | 392935.45 | 392935.45 | 392935.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:94937.06, importe_modificado:94937.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} | {2197232/proyecto_INICIO, 2197232/proyecto_FIN, 2197232/proyecto_PROCESO, 2197232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones