## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | GRO230102208504 | Proyecto de inversión | 2570539.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570539.97, modificado:2570539.97}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 19137 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 19137 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4253.0, meta_modificada:4253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:PUEBLO EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.52695742, lat:17.70146115}} | 2023-02-01 | 2023-11-27 | 2570539.97 | 2570539.97 | 1023811.28 | 1023811.28 | 1023811.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-07, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2570539.97, importe_modificado:2570539.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1701.0}} | {2208504/proyecto_INICIO, 2208504/proyecto_PROCESO, 2208504/proyecto_INICIO, 2208504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202229848 | Proyecto de inversión | 3353326.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353326.36, modificado:3353326.36}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHADOS PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIPALA, BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 118051 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 118051 | S | 1758 | 1686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEPORTIVO XOCHIPALA BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPA, lon:-99.6385797, lat:17.81703689}} | 2023-05-22 | 2023-07-10 | 3353326.36 | 3353326.36 | 1170381.39 | 1170381.39 | 1170381.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-30, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3353326.36, importe_modificado:3353326.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {2229848/proyecto_PROCESO, 2229848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202221306 | Proyecto de inversión | 908038.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908038.65, modificado:908038.65}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIEBRES, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 56802 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 56802 | S | 93 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.79, meta_modificada:318.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 00000 PLAN DE LAS LIEBRES, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIEBRES MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.57377349, lat:17.86640646}} | 2023-04-10 | 2023-05-20 | 908038.65 | 908038.65 | 908038.65 | 908038.65 | 908038.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-14, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:908038.65, importe_modificado:908038.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.79}} | {2221306/proyecto_INICIO, 2221306/proyecto_PROCESO, 2221306/proyecto_FIN, 2221306/proyecto_INICIO, 2221306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202217813 | Proyecto de inversión | 1888213.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888213.7, modificado:1888213.7}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PUENTE BLANCO, COLONIA PUENTE BLANCO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 33484 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 33484 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PERIFERIA DE LA TRAZA URBANA. SE UBICA DENTRO DE LA COL. PUENTE BLANCO., lon:-99.52163965, lat:17.63619573}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 1888213.7 | 1888213.7 | 1888213.7 | 1888213.7 | 1888213.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-10, contratista:RAFAEL GUTIERREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1888213.7, importe_modificado:1888213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2217813/proyecto_PROCESO, 2217813/proyecto_FIN, 2217813/proyecto_INICIO, 2217813/proyecto_FIN, 2217813/proyecto_INICIO, 2217813/proyecto_PROCESO, 2217813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202221176 | Proyecto de inversión | 1360786.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360786.17, modificado:1360786.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, COLONIA SAN SEBASTIAN DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 55258 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 55258 | S | 526 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.64, meta_modificada:460.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN SEBA, lon:-99.52276844, lat:17.65670987}} | 2023-04-05 | 2023-05-09 | 1360786.17 | 1360786.17 | 1360786.17 | 1360786.17 | 1360786.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-11, contratista:BERNARDO SANCHEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1360786.17, importe_modificado:1360786.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.64}} | {2221176/proyecto_INICIO, 2221176/proyecto_PROCESO, 2221176/proyecto_FIN, 2221176/proyecto_INICIO, 2221176/proyecto_PROCESO, 2221176/proyecto_INICIO, 2221176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202224846 | Proyecto de inversión | 173874.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173874.69, modificado:173874.69}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LINDA VISTA, COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 86077 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 86077 | S | 305 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.49, meta_modificada:222.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CLAVELES, LA OBRA SE LOCALIZA EN COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.52927423, lat:17.64201905}} | 2023-05-02 | 2023-05-26 | 173874.69 | 173874.69 | 173874.69 | 173874.69 | 173874.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-21, contratista:ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:173874.69, importe_modificado:173874.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.49}} | {2224846/proyecto_FIN, 2224846/proyecto_INICIO, 2224846/proyecto_PROCESO, 2224846/proyecto_FIN, 2224846/proyecto_PROCESO, 2224846/proyecto_INICIO, 2224846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202227880 | Proyecto de inversión | 1830826.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830826.67, modificado:1830826.67}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION, COLONIA SAN JOSE Y SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 108751 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 108751 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION COLONIA SAN JOSÉ, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN COLONIA SAN JOSÉ Y SAN MARTÍN DE LA LOCALIDAD DE Z, lon:-99.53084713, lat:17.65360768}} | 2023-05-08 | 2023-06-16 | 1830826.67 | 1830826.67 | 1830826.67 | 1830826.67 | 1830826.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-23, contratista:TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1830826.67, importe_modificado:1830826.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:184.0}} | {2227880/proyecto_PROCESO, 2227880/proyecto_FIN, 2227880/proyecto_PROCESO, 2227880/proyecto_INICIO, 2227880/proyecto_PROCESO, 2227880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202228146 | Proyecto de inversión | 279400.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279400.31, modificado:279400.31}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD ARMANDO CHAVARRIA BARRERA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 109952 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 109952 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARMANDO CHAVARRIA BARRERA COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD ARMANDO CHAVARRIA BARRERA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE ED, lon:-99.52939802, lat:17.63928455}} | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 279400.31 | 279400.31 | 279400.31 | 279400.31 | 279400.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-26, contratista:TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:279400.31, importe_modificado:279400.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2228146/proyecto_FIN, 2228146/proyecto_INICIO, 2228146/proyecto_PROCESO, 2228146/proyecto_INICIO, 2228146/proyecto_PROCESO, 2228146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202229794 | Proyecto de inversión | 835433.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835433.71, modificado:835433.71}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 117915 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 117915 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13742.2, meta_modificada:13742.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DIAZ, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO CONSISTE EN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC SEGUNDA ETAPA MUN, lon:-99.48039255, lat:17.75343772}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 835433.71 | 835433.71 | 835433.71 | 835433.71 | 835433.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-ALC-2023-28, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:835433.71, importe_modificado:835433.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13742.2}} | {2229794/proyecto_PROCESO, 2229794/proyecto_INICIO, 2229794/proyecto_FIN, 2229794/proyecto_INICIO, 2229794/proyecto_FIN, 2229794/proyecto_INICIO, 2229794/proyecto_FIN, 2229794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202230090 | Proyecto de inversión | 762138.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762138.98, modificado:762138.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, A LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 118973 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 118973 | S | 138 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.3, meta_modificada:513.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:RANCHERIA TEPEHUAJE, 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.76385073, lat:17.90737059}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 762138.98 | 762138.98 | 762138.98 | 762138.98 | 762138.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-32, contratista:BERNARDO SANCHEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:762138.98, importe_modificado:762138.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.3}} | {2230090/proyecto_INICIO, 2230090/proyecto_FIN, 2230090/proyecto_PROCESO, 2230090/proyecto_FIN, 2230090/proyecto_PROCESO, 2230090/proyecto_INICIO, 2230090/proyecto_FIN, 2230090/proyecto_INICIO, 2230090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202221209 | Proyecto de inversión | 1589958.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589958.41, modificado:1589958.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO CANCHA DE BASQUETBOL A LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES DE LA LOCALIDAD DEL MIRAVAL, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 55521 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 55521 | S | 217 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:14, direccion:RANCHERIA MIRAVAL, 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO CANCHA DE BASQUETBOL A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES DE LA LOCALIDAD DEL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO N, lon:-99.7566067, lat:17.72915116}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1589958.41 | 1589958.41 | 1589958.41 | 1589958.41 | 1589958.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-13, contratista:CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1589958.41, importe_modificado:1589958.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2221209/proyecto_INICIO, 2221209/proyecto_FIN, 2221209/proyecto_PROCESO, 2221209/proyecto_INICIO, 2221209/proyecto_FIN, 2221209/proyecto_PROCESO, 2221209/proyecto_INICIO, 2221209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202221871 | Proyecto de inversión | 625487.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625487.16, modificado:625487.16}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 62647 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 62647 | S | 312 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.8, meta_modificada:29.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE VLAERIO TRUJANO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO , lon:-99.52038312, lat:17.65298768}} | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 625487.16 | 625487.16 | 625487.16 | 625487.16 | 625487.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-19, contratista:SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:625487.16, importe_modificado:625487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.8}} | {2221871/proyecto_PROCESO, 2221871/proyecto_INICIO, 2221871/proyecto_FIN, 2221871/proyecto_PROCESO, 2221871/proyecto_INICIO, 2221871/proyecto_FIN, 2221871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202228121 | Proyecto de inversión | 283962.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283962.37, modificado:283962.37}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CANDELARIA SEGUNDA ETAPA, COLONIA LA CANDELARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 109835 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 109835 | S | 526 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA CANDELARIA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.53210838, lat:17.66380923}} | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 283962.37 | 283962.37 | 283962.37 | 283962.37 | 283962.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-25, contratista:RAFAEL GUTIERREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:283962.37, importe_modificado:283962.37}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2228121/proyecto_INICIO, 2228121/proyecto_PROCESO, 2228121/proyecto_INICIO, 2228121/proyecto_FIN, 2228121/proyecto_PROCESO, 2228121/proyecto_FIN, 2228121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202221421 | Proyecto de inversión | 1363613.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363613.16, modificado:1363613.16}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD DE AMATITLAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 58039 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 58039 | S | 554 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.03, meta_modificada:80.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CALLE EL CERRITO PUEBLO AMATITLÁN, 40191 AMATITLÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE AMATES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.76099768, lat:17.86569904}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 1363613.16 | 1363613.16 | 1363613.16 | 1363613.16 | 1363613.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-17, contratista:MIGUEL ANGEL VELEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1363613.16, importe_modificado:1363613.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.03}} | {2221421/proyecto_INICIO, 2221421/proyecto_FIN, 2221421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202229815 | Proyecto de inversión | 530423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530423.19, modificado:530423.19}} | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA JUQUILA, COLONIA JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 117968 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 117968 | S | 256 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA VIRGEN DE JUQUILA, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.53693253, lat:17.65247356}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 530423.19 | 530423.19 | 530423.19 | 530423.19 | 530423.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-29, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:530423.19, importe_modificado:530423.19}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2229815/proyecto_INICIO, 2229815/proyecto_PROCESO, 2229815/proyecto_FIN, 2229815/proyecto_PROCESO, 2229815/proyecto_INICIO, 2229815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202217511 | Proyecto de inversión | 453949.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453949.69, modificado:453949.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO ESCUELA PRIMARIA CORONEL ROBLES A LA CRUZ DEL LLANO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 31775 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 31775 | S | 1758 | 1686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:PUEBLO XOCHIPALA, 40190 COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE (PICO DE ORO), EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA SE ENCUENTRA A 66.6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO TOMANDO UNA, lon:-99.64506479, lat:17.80662175}} | 2023-02-22 | 2023-03-18 | 453949.69 | 453949.69 | 453949.69 | 453949.69 | 453949.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-08, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:453949.69, importe_modificado:453949.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2217511/proyecto_INICIO, 2217511/proyecto_PROCESO, 2217511/proyecto_FIN, 2217511/proyecto_INICIO, 2217511/proyecto_FIN, 2217511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202221189 | Proyecto de inversión | 2718034.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718034.52, modificado:2718034.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 55400 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 55400 | S | 843 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.2, meta_modificada:1173.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLANIPATLA, 40194 TLANIPATLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LA CUAL ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA LOCALIZADA A 45 KM AL , lon:-99.45140046, lat:17.80699377}} | 2023-04-05 | 2023-06-03 | 2718034.52 | 2718034.52 | 2718034.52 | 2718034.52 | 2718034.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-12, contratista:GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2718034.52, importe_modificado:2718034.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.2}} | {2221189/proyecto_INICIO, 2221189/proyecto_PROCESO, 2221189/proyecto_INICIO, 2221189/proyecto_PROCESO, 2221189/proyecto_FIN, 2221189/proyecto_PROCESO, 2221189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202221413 | Proyecto de inversión | 840209.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840209.2, modificado:840209.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS ANEXO DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 57980 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 57980 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 00000 JALAPA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS ANEXO DE JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.5921024, lat:17.62315132}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 840209.2 | 840209.2 | 840209.2 | 840209.2 | 840209.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-ELE-2023-15, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:840209.2, importe_modificado:840209.2}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {2221413/proyecto_INICIO, 2221413/proyecto_PROCESO, 2221413/proyecto_FIN, 2221413/proyecto_PROCESO, 2221413/proyecto_INICIO, 2221413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202224832 | Proyecto de inversión | 1604746.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604746.83, modificado:1604746.83}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 86021 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 86021 | S | 502 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.8, meta_modificada:1112.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL PALMAR, 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.60329342, lat:17.64836491}} | 2023-04-25 | 2023-06-08 | 1604746.83 | 1604746.83 | 1604746.83 | 1604746.83 | 1604746.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-20, contratista:HR3 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1604746.83, importe_modificado:1604746.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1112.8}} | {2224832/proyecto_INICIO, 2224832/proyecto_PROCESO, 2224832/proyecto_FIN, 2224832/proyecto_INICIO, 2224832/proyecto_PROCESO, 2224832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202229784 | Proyecto de inversión | 1353281.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353281.01, modificado:1353281.01}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL JACOBO HAROOTIAN SEGUNDA ETAPA, COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 117883 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 117883 | S | 1789 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:342.11, meta_modificada:342.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO SAN RAFAEL, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LACOLONIA SAN RAFAEL EN EL CENTRO D, lon:-99.52601763, lat:17.6532985}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 1353281.01 | 1353281.01 | 1353281.01 | 1353281.01 | 1353281.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-27, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1353281.01, importe_modificado:1353281.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:342.11}} | {2229784/proyecto_INICIO, 2229784/proyecto_FIN, 2229784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202217681 | Proyecto de inversión | 271075.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271075.76, modificado:271075.76}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO PABLO ASTUDILLO ALCARAZ, UBICADO EN LA COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 32642 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 32642 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.23, meta_modificada:972.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CARRETERA SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CERRADA AMATE, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE UBICA DENTRO DE LA, lon:-99.53021096, lat:17.64907263}} | 2023-03-06 | 2023-03-25 | 271075.76 | 271075.76 | 271075.76 | 271075.76 | 271075.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-09, contratista:ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:271075.76, importe_modificado:271075.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.23}} | {2217681/proyecto_FIN, 2217681/proyecto_INICIO, 2217681/proyecto_FIN, 2217681/proyecto_PROCESO, 2217681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202228111 | Proyecto de inversión | 482663.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482663.96, modificado:482663.96}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 109779 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 109779 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS COLONIAS DE LA PARTE CENTRAL Y EL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE EDUARD, lon:-99.53062533, lat:17.64498315}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 482663.96 | 482663.96 | 482663.96 | 482663.96 | 482663.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-24, contratista:TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:482663.96, importe_modificado:482663.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:153.0}} | {2228111/proyecto_INICIO, 2228111/proyecto_FIN, 2228111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202221397 | Proyecto de inversión | 1785206.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785206.81, modificado:1785206.81}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PINOS, BRAZIL Y ALMENDROS, COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 57772 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 57772 | S | 156 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE BRAZIL, CALLE ALMENDROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PINOS BRAZIL Y ALMENDROS COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DE, lon:-99.5262515, lat:17.64128887}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 1785206.81 | 1785206.81 | 1785206.81 | 1785206.81 | 1785206.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-ELE-2023-16, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1785206.81, importe_modificado:1785206.81}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:74.0}} | {2221397/proyecto_PROCESO, 2221397/proyecto_INICIO, 2221397/proyecto_FIN, 2221397/proyecto_INICIO, 2221397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | GRO230202227860 | Proyecto de inversión | 1840760.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840760.71, modificado:1840760.71}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 108255 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 108255 | S | 1115 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ORILLA OESTE CERCA DE LA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.4682293, lat:17.8069927}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 1840760.71 | 1840760.71 | 1840760.71 | 1840760.71 | 1840760.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-22, contratista:RAFAEL GUTIERREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1840760.71, importe_modificado:1840760.71}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2227860/proyecto_PROCESO, 2227860/proyecto_INICIO, 2227860/proyecto_FIN, 2227860/proyecto_PROCESO, 2227860/proyecto_FIN, 2227860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO230102208504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2570539.97 | 2570539.97
GRO230202229848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3353326.36 | 3353326.36
GRO230202221306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908038.65 | 908038.65
GRO230202217813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1888213.7 | 1888213.7
GRO230202221176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1360786.17 | 1360786.17
GRO230202224846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173874.69 | 173874.69
GRO230202227880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1830826.67 | 1830826.67
GRO230202228146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279400.31 | 279400.31
GRO230202229794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835433.71 | 835433.71
GRO230202230090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762138.98 | 762138.98
GRO230202221209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1589958.41 | 1589958.41
GRO230202221871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625487.16 | 625487.16
GRO230202228121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283962.37 | 283962.37
GRO230202221421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363613.16 | 1363613.16
GRO230202229815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530423.19 | 530423.19
GRO230202217511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453949.69 | 453949.69
GRO230202221189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2718034.52 | 2718034.52
GRO230202221413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840209.2 | 840209.2
GRO230202224832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604746.83 | 1604746.83
GRO230202229784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1353281.01 | 1353281.01
GRO230202217681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271075.76 | 271075.76
GRO230202228111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482663.96 | 482663.96
GRO230202221397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785206.81 | 1785206.81
GRO230202227860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1840760.71 | 1840760.71

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO230102208504 | Metros cúbicos | 4253 | 4253
GRO230202229848 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008
GRO230202221306 | Metros Cuadrados | 318.79 | 318.79
GRO230202217813 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230202221176 | Metros Cuadrados | 460.64 | 460.64
GRO230202224846 | Metros Cuadrados | 222.49 | 222.49
GRO230202227880 | Piezas | 184 | 184
GRO230202228146 | Piezas | 73 | 73
GRO230202229794 | Metros lineales | 13742.2 | 13742.2
GRO230202230090 | Metros Cuadrados | 513.3 | 513.3
GRO230202221209 | Metros Cuadrados | 690 | 690
GRO230202221871 | Metros lineales | 29.8 | 29.8
GRO230202228121 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230202221421 | Metros cuadrados de construcción | 80.03 | 80.03
GRO230202229815 | Tanque(s) | 1 | 1
GRO230202217511 | Kilómetro | 2.3 | 2.3
GRO230202221189 | Metros Cuadrados | 1173.2 | 1173.2
GRO230202221413 | Conexione(s) | 15 | 15
GRO230202224832 | Metros lineales | 1112.8 | 1112.8
GRO230202229784 | Metros cuadrados de construcción | 342.11 | 342.11
GRO230202217681 | Metros Cuadrados | 972.23 | 972.23
GRO230202228111 | Piezas | 153 | 153
GRO230202221397 | Conexione(s) | 74 | 74
GRO230202227860 | Pozo(s) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO230102208504 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | PUEBLO EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.527 | 17.7015
GRO230202229848 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | CALLE CONSTITUCION PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEPORTIVO XOCHIPALA BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPA | -99.6386 | 17.817
GRO230202221306 | Guerrero | Eduardo Neri | Plan de las Liebres | RANCHERIA , 00000 PLAN DE LAS LIEBRES, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIEBRES MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5738 | 17.8664
GRO230202217813 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PERIFERIA DE LA TRAZA URBANA. SE UBICA DENTRO DE LA COL. PUENTE BLANCO. | -99.5216 | 17.6362
GRO230202221176 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN SEBA | -99.5228 | 17.6567
GRO230202224846 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE AZUCENAS COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CLAVELES, LA OBRA SE LOCALIZA EN COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5293 | 17.642
GRO230202227880 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION COLONIA SAN JOSÉ, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN COLONIA SAN JOSÉ Y SAN MARTÍN DE LA LOCALIDAD DE Z | -99.5308 | 17.6536
GRO230202228146 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | BOULEVARD ARMANDO CHAVARRIA BARRERA COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD ARMANDO CHAVARRIA BARRERA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE ED | -99.5294 | 17.6393
GRO230202229794 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | CALLE GUERRERO PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DIAZ, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO CONSISTE EN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC SEGUNDA ETAPA MUN | -99.4804 | 17.7534
GRO230202230090 | Guerrero | Eduardo Neri | Tepehuaje | RANCHERIA TEPEHUAJE, 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.7639 | 17.9074
GRO230202221209 | Guerrero | Eduardo Neri | El Miraval | RANCHERIA MIRAVAL, 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO CANCHA DE BASQUETBOL A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES DE LA LOCALIDAD DEL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO N | -99.7566 | 17.7292
GRO230202221871 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE VLAERIO TRUJANO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO | -99.5204 | 17.653
GRO230202228121 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA CANDELARIA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5321 | 17.6638
GRO230202221421 | Guerrero | Eduardo Neri | Amatitlán | CALLE EL CERRITO PUEBLO AMATITLÁN, 40191 AMATITLÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE AMATES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.761 | 17.8657
GRO230202229815 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA VIRGEN DE JUQUILA, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5369 | 17.6525
GRO230202217511 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | PUEBLO XOCHIPALA, 40190 COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE (PICO DE ORO), EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA SE ENCUENTRA A 66.6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO TOMANDO UNA | -99.6451 | 17.8066
GRO230202221189 | Guerrero | Eduardo Neri | Tlanipatla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLANIPATLA, 40194 TLANIPATLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LA CUAL ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA LOCALIZADA A 45 KM AL | -99.4514 | 17.807
GRO230202221413 | Guerrero | Eduardo Neri | Jalapa | RANCHERIA , 00000 JALAPA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS ANEXO DE JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5921 | 17.6232
GRO230202224832 | Guerrero | Eduardo Neri | El Palmar | RANCHERIA EL PALMAR, 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.6033 | 17.6484
GRO230202229784 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE CUAHUTEMOC BARRIO SAN RAFAEL, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LACOLONIA SAN RAFAEL EN EL CENTRO D | -99.526 | 17.6533
GRO230202217681 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE LAUREL COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CARRETERA SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CERRADA AMATE, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE UBICA DENTRO DE LA | -99.5302 | 17.6491
GRO230202228111 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS COLONIAS DE LA PARTE CENTRAL Y EL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE EDUARD | -99.5306 | 17.645
GRO230202221397 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE PINOS COLONIA , 00000 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE BRAZIL, CALLE ALMENDROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PINOS BRAZIL Y ALMENDROS COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DE | -99.5263 | 17.6413
GRO230202227860 | Guerrero | Eduardo Neri | Axaxacualco | RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ORILLA OESTE CERCA DE LA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.4682 | 17.807

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO230102208504 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-07 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2570539.97 | 2570539.97
GRO230202229848 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-30 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 3353326.36 | 3353326.36
GRO230202221306 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-14 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 908038.65 | 908038.65
GRO230202217813 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-10 | RAFAEL GUTIERREZ ARROYO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1888213.7 | 1888213.7
GRO230202221176 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-11 | BERNARDO SANCHEZ SALGADO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1360786.17 | 1360786.17
GRO230202224846 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-21 | ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 173874.69 | 173874.69
GRO230202227880 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-23 | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1830826.67 | 1830826.67
GRO230202228146 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-26 | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 279400.31 | 279400.31
GRO230202229794 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-ALC-2023-28 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 835433.71 | 835433.71
GRO230202230090 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-32 | BERNARDO SANCHEZ SALGADO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 762138.98 | 762138.98
GRO230202221209 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-13 | CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1589958.41 | 1589958.41
GRO230202221871 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-19 | SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 625487.16 | 625487.16
GRO230202228121 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-25 | RAFAEL GUTIERREZ ARROYO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 283962.37 | 283962.37
GRO230202221421 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-17 | MIGUEL ANGEL VELEZ VILLANUEVA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1363613.16 | 1363613.16
GRO230202229815 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-29 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 530423.19 | 530423.19
GRO230202217511 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-08 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 453949.69 | 453949.69
GRO230202221189 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-12 | GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2718034.52 | 2718034.52
GRO230202221413 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-ELE-2023-15 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 840209.2 | 840209.2
GRO230202224832 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-20 | HR3 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1604746.83 | 1604746.83
GRO230202229784 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-27 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1353281.01 | 1353281.01
GRO230202217681 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-09 | ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 271075.76 | 271075.76
GRO230202228111 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-24 | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 482663.96 | 482663.96
GRO230202221397 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-ELE-2023-16 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1785206.81 | 1785206.81
GRO230202227860 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-22 | RAFAEL GUTIERREZ ARROYO | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1840760.71 | 1840760.71

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO230102208504 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 4253 | 4253 | 1701 | 39.9953
GRO230202229848 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008 | 353 | 35.0198
GRO230202221306 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 318.79 | 318.79 | 318.79 | 100
GRO230202217813 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202221176 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 460.64 | 460.64 | 460.64 | 100
GRO230202224846 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 222.49 | 222.49 | 222.49 | 100
GRO230202227880 | 2023 | 2 | Piezas | 184 | 184 | 184 | 100
GRO230202228146 | 2023 | 2 | Piezas | 73 | 73 | 73 | 100
GRO230202229794 | 2023 | 2 | Metros lineales | 13742.2 | 13742.2 | 13742.2 | 100
GRO230202230090 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 513.3 | 513.3 | 513.3 | 100
GRO230202221209 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 690 | 100
GRO230202221871 | 2023 | 2 | Metros lineales | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 100
GRO230202228121 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202221421 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 100
GRO230202229815 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202217511 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100
GRO230202221189 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1173.2 | 1173.2 | 1173.2 | 100
GRO230202221413 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 15 | 15 | 15 | 100
GRO230202224832 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1112.8 | 1112.8 | 1112.8 | 100
GRO230202229784 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 342.11 | 342.11 | 342.11 | 100
GRO230202217681 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 972.23 | 972.23 | 972.23 | 100
GRO230202228111 | 2023 | 2 | Piezas | 153 | 153 | 153 | 100
GRO230202221397 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 74 | 74 | 74 | 100
GRO230202227860 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".