## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | GRO230402315325 | Proyecto de inversión | 605896.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605896.95, modificado:605896.95}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A ACHICHIPICO DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 415716 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 415716 | S | 2366 | 2168 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.46, meta_modificada:1.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA TIENE UNA EXTENSION DE 1.46 KM DE DISTANCIA QUE PARTE DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON DIRECCION A ACHICHIPICO DE LA LOCALIDAD DE HUITZIL, lon:-99.45656835, lat:17.7568387}} | 45245 | 45269 | 605896.95 | 605896.95 | 605896.95 | 605896.95 | 605896.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-63, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:605896.95, importe_modificado:605896.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.46}} | {2315325/proyecto_INICIO, 2315325/proyecto_FIN, 2315325/proyecto_PROCESO, 2315325/proyecto_INICIO, 2315325/proyecto_PROCESO, 2315325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302263555 | Proyecto de inversión | 455724.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455724.4, modificado:455724.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEPEYAC DE LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 241874 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 241874 | S | 363 | 332 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.04, meta_modificada:333.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE TEPEYAC PUEBLO AHUELICAN, 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TEPEYAC DE LA LOCALIDAD DE AHUELICÁN MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.47353005, lat:18.02070339}} | 45173 | 45199 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294511 | Proyecto de inversión | 8390194.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8390194.02, modificado:8390194.02}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 327135 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 327135 | S | 1789 | 1628 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1977.7, meta_modificada:1977.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO SAN SEBASTIAN, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO SAN SEB, lon:-99.524981, lat:17.65372595}} | 45195 | 45259 | 8390194.02 | 8390194.02 | 8390194.02 | 8390194.02 | 8390194.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-54, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:8390194.02, importe_modificado:8390194.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1977.7}} | {2294511/proyecto_INICIO, 2294511/proyecto_PROCESO, 2294511/proyecto_FIN, 2294511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402274715 | Proyecto de inversión | 2387668.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387668.33, modificado:2387668.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUDAS TADEO, COLONIA LOS AGUACATES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 150873 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 150873 | S | 809 | 724 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.39, meta_modificada:937.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:PUEBLO CARRIZALILLO, 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD AL JUNTO A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-99.71191022, lat:17.85411681}} | 45089 | 45148 | 2387668.33 | 2387668.33 | 2387668.33 | 2387668.33 | 2387668.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-33, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2387668.33, importe_modificado:2387668.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.39}} | {2274715/proyecto_INICIO, 2274715/proyecto_PROCESO, 2274715/proyecto_INICIO, 2274715/proyecto_PROCESO, 2274715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402322038 | Proyecto de inversión | 2364139.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:906900.0, modificado:906900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457239.94, modificado:1457239.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 448060 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 448060 | S | 2836 | 2791 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO MEZCALA, 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEFERNANDO MONTES DE OCA EN LALOCALIDAD DE ME, lon:-99.6100394, lat:17.92756884}} | 45243 | 45282 | 2364139.94 | 2364139.94 | 2364139.94 | 2364139.94 | 2364139.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-66, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2364139.94, importe_modificado:2364139.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2322038/proyecto_INICIO, 2322038/proyecto_PROCESO, 2322038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314768 | Proyecto de inversión | 3530559.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530559.35, modificado:3530559.35}} | REHABILITACION DE CALLE PANORAMICA, TRAMO CALLE EUCALIPTO A CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 413657 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 413657 | S | 3267 | 3076 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.22, meta_modificada:930.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA COLONIA LA GUADALUPE, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA TRAZA URBANA EN COLINDANCIA CON LA COLONIA SANTA ANIT, lon:-99.52396508, lat:17.65031804}} | 45231 | 45280 | 3530559.35 | 3530559.35 | 3530559.35 | 3530559.35 | 3530559.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-61, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3530559.35, importe_modificado:3530559.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.22}} | {2314768/proyecto_INICIO, 2314768/proyecto_PROCESO, 2314768/proyecto_FIN, 2314768/proyecto_INICIO, 2314768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402319372 | Proyecto de inversión | 190482.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190482.23, modificado:190482.23}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 433078 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 433078 | S | 843 | 757 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.27, meta_modificada:72.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLANIPATLA, 40194 TLANIPATLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.45110618, lat:17.80695549}} | 45245 | 45269 | 190482.23 | 190482.23 | 190482.23 | 190482.23 | 190482.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-67, contratista:GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:190482.23, importe_modificado:190482.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.27}} | {2319372/proyecto_PROCESO, 2319372/proyecto_FIN, 2319372/proyecto_INICIO, 2319372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315580 | Proyecto de inversión | 358138.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358138.12, modificado:358138.12}} | REHABILITACION DE CALLE CAMPECHE, TRAMO CALLE NAYARIT A CALLE MICHOACAN, COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 416693 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 416693 | S | 522 | 478 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.05, meta_modificada:191.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA SAN JOSE, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA COLONIA SAN JOSE A POCOS METROS DE LA CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO SUR A NOR, lon:-99.53228678, lat:17.65400179}} | 45245 | 45269 | 358138.12 | 358138.12 | 358138.12 | 358138.12 | 358138.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-64, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:358138.12, importe_modificado:358138.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.05}} | {2315580/proyecto_FIN, 2315580/proyecto_PROCESO, 2315580/proyecto_FIN, 2315580/proyecto_INICIO, 2315580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294777 | Proyecto de inversión | 1847562.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847562.33, modificado:1847562.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 328793 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 328793 | S | 717 | 674 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA TRAZA URBANA DEBIDO AL RUBRO Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. UBICANDOSE SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A LA LOC, lon:-99.46761788, lat:17.8051862}} | 45208 | 45247 | 1847562.33 | 1847562.33 | 1847562.33 | 1847562.33 | 1847562.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-56, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1847562.33, importe_modificado:1847562.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.0}} | {2294777/proyecto_INICIO, 2294777/proyecto_PROCESO, 2294777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294809 | Proyecto de inversión | 1565231 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565231.0, modificado:1565231.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA DEL POZO PROFUNDO PUENTE BLANCO AL TANQUE REGULADOR SAN JUAN DIEGO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 328998 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 328998 | S | 1018 | 977 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 1 DE OCTUBRE Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PERIFERIA DE LA TRAZA URBANA DEBIDO AL RUBRO Y REQ, lon:-99.5233257, lat:17.63748709}} | 45222 | 45261 | 1565231 | 1565231 | 1565231 | 1565231 | 1565231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-58, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1565231.0, importe_modificado:1565231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.0}} | {2294809/proyecto_INICIO, 2294809/proyecto_FIN, 2294809/proyecto_PROCESO, 2294809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402278112 | Proyecto de inversión | 702654.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702654.17, modificado:702654.17}} | REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 240027 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 240027 | S | 169 | 167 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CARACMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD., lon:-99.73039173, lat:17.74293576}} | 45152 | 45181 | 702654.17 | 702654.17 | 702654.17 | 702654.17 | 702654.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-43, contratista:IVON OLIVARES ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:702654.17, importe_modificado:702654.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2278112/proyecto_INICIO, 2278112/proyecto_PROCESO, 2278112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402315684 | Proyecto de inversión | 255816.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255816.73, modificado:255816.73}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TECALCO, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 417061 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 417061 | S | 1514 | 1455 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAVADEROS COLONIA TULIPANES, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA TULIPANES CERCA DEL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN EN LA L, lon:-99.53050053, lat:17.65563125}} | 45250 | 45269 | 255816.73 | 255816.73 | 255816.73 | 255816.73 | 255816.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-65, contratista:IVON OLIVARES ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:255816.73, importe_modificado:255816.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315684/proyecto_INICIO, 2315684/proyecto_PROCESO, 2315684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402311968 | Proyecto de inversión | 277324.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277324.11, modificado:277324.11}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 402344 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 402344 | S | 9907 | 9140 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO SEGUN REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL PROY, lon:-99.52555594, lat:17.65434523}} | 45082 | 45261 | 277324.11 | 277324.11 | 277324.11 | 277324.11 | 277324.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:277324.11, importe_modificado:277324.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:706.0}} | {2311968/proyecto_PROCESO, 2311968/proyecto_FIN, 2311968/proyecto_PROCESO, 2311968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402314013 | Proyecto de inversión | 776984.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776984.69, modificado:776984.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN JUAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO , MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, ESTADO DE GUERRERO. - 410828 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 410828 | S | 177 | 164 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.26, meta_modificada:189.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DIEGO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE CEDROS, CALLE CASTILLAS LA OBRA SE UBICA EN UNA DE LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN A ORILLAS DEL CENTRO DE LA POBLACION COL, lon:-99.52415082, lat:17.63747579}} | 45236 | 45269 | 776984.69 | 776984.69 | 776984.69 | 776984.69 | 776984.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-DRE-2023-62, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:776984.69, importe_modificado:776984.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.26}} | {2314013/proyecto_FIN, 2314013/proyecto_INICIO, 2314013/proyecto_PROCESO, 2314013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402331428 | Proyecto de inversión | 136940.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:136940.23, modificado:136940.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACION ALAMOS, COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 448116 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 448116 | S | 72 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:95.2, meta_modificada:95.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALAMOS COLONIA LINDA VISTA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y CALLE AZUCENAS, CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACIÓN ÁLAMOS COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE ZUMP, lon:-99.52978227, lat:17.64151539}} | 45258 | 45282 | 136940.33 | 136940.33 | 136940.33 | 136940.33 | 136940.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-DRE-2023-68, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:136940.33, importe_modificado:136940.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.2}} | {2331428/proyecto_INICIO, 2331428/proyecto_PROCESO, 2331428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230102208504 | Proyecto de inversión | 2570539.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570539.97, modificado:2570539.97}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 19137 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 19137 | S | 14419 | 13525 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4253.0, meta_modificada:4253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:PUEBLO EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.52695742, lat:17.70146115}} | 44958 | 45257 | 2570539.97 | 2570539.97 | 2570539.97 | 2570539.97 | 2570539.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4253.0}} | {2208504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302259531 | Proyecto de inversión | 735007.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735007.29, modificado:735007.29}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 220849 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 220849 | S | 157 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.05, meta_modificada:37.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:19, direccion:PUEBLO , 00000 TENANTLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO. LA REHABILITACION DEL TECHADO CUENTA CON 37.05M2 DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ACANALADA, lon:-99.74542321, lat:17.87534613}} | 45139 | 45178 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-53, contratista:ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:735007.29, importe_modificado:735007.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.05}} | {2259531/proyecto_INICIO, 2259531/proyecto_PROCESO, 2259531/proyecto_INICIO, 2259531/proyecto_PROCESO, 2259531/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294619 | Proyecto de inversión | 1834965.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834965.01, modificado:1834965.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 327699 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 327699 | S | 563 | 485 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:363.89, meta_modificada:363.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:PUEBLO AMEYALTEPEC, 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA TRAZA URBANA DEBIDO AL RUBRO DE LA OBRA. CERCA DE UNO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES A LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC MUNI, lon:-99.50280294, lat:17.96068797}} | 45201 | 45240 | 1834965.01 | 1834965.01 | 1834965.01 | 1834965.01 | 1834965.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-55, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1834965.01, importe_modificado:1834965.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:363.89}} | {2294619/proyecto_FIN, 2294619/proyecto_INICIO, 2294619/proyecto_PROCESO, 2294619/proyecto_INICIO, 2294619/proyecto_PROCESO, 2294619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402294400 | Proyecto de inversión | 735007.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735007.29, modificado:735007.29}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 326737 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 326737 | S | 157 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.69, meta_modificada:512.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:19, direccion:PUEBLO TENANTLA, 40180 TENANTLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO ENTRE LAS CALLES PRINICIPALES DE LA POBLACION TENANTLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.74542401, lat:17.87532979}} | 45174 | 45213 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | 735007.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-53, contratista:ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:735007.29, importe_modificado:735007.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.69}} | {2294400/proyecto_PROCESO, 2294400/proyecto_FIN, 2294400/proyecto_INICIO, 2294400/proyecto_FIN, 2294400/proyecto_INICIO, 2294400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402297469 | Proyecto de inversión | 657797.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657797.45, modificado:657797.45}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 340070 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 340070 | S | 186 | 151 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.8, meta_modificada:84.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:RANCHERIA JALAPA, 40180 JALAPA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO DE JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.59643394, lat:17.6238623}} | 45237 | 45271 | 657797.45 | 657797.45 | 657797.45 | 657797.45 | 657797.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-60, contratista:TOMAS MARINO ORGANISTA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:657797.45, importe_modificado:657797.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.8}} | {2297469/proyecto_INICIO, 2297469/proyecto_PROCESO, 2297469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308689 | Proyecto de inversión | 727111.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727111.15, modificado:727111.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 386680 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 386680 | S | 801 | 736 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA LOS ARCOS, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE PRIVADA JACARANDAS Y CALLE ALAMOS, CALLE PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONACENTRO DENTRO DE LA COLONIA LOSARCOS PERTENECIENTE AL POBLACIONDE ZUMPANGO DEL , lon:-99.52797904, lat:17.64919156}} | 45222 | 45261 | 727111.15 | 727111.15 | 727111.15 | 727111.15 | 727111.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-59, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:727111.15, importe_modificado:727111.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2308689/proyecto_INICIO, 2308689/proyecto_PROCESO, 2308689/proyecto_FIN, 2308689/proyecto_PROCESO, 2308689/proyecto_INICIO, 2308689/proyecto_PROCESO, 2308689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402308401 | Proyecto de inversión | 1114690.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114690.52, modificado:1114690.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 385590 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 385590 | S | 717 | 674 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DELPOBLADO SOBRE LA CALLE MIGUELHIDALGO CON DIRECCION HACIA LA ENTRADA Y SALIDA DEL POBLADO DE A, lon:-99.46721613, lat:17.80484825}} | 45215 | 45248 | 1114690.52 | 1114690.52 | 1114690.52 | 1114690.52 | 1114690.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-ELE-2023-57, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1114690.52, importe_modificado:1114690.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {2308401/proyecto_INICIO, 2308401/proyecto_PROCESO, 2308401/proyecto_FIN, 2308401/proyecto_PROCESO, 2308401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402275886 | Proyecto de inversión | 1058718.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058718.08, modificado:1058718.08}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 182249 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 182249 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:22, direccion:RANCHERIA VENTA VIEJA, 40190 VENTA VIEJA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO JUNTO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.56214128, lat:17.81860935}} | 45117 | 45161 | 1058718.08 | 1058718.08 | 1058718.08 | 1058718.08 | 1058718.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-39, contratista:JULIO MOSSO VÉLEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1058718.08, importe_modificado:1058718.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2275886/proyecto_INICIO, 2275886/proyecto_FIN, 2275886/proyecto_INICIO, 2275886/proyecto_PROCESO, 2275886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
Autorizó:
___________________________
QBP. SARA SALINAS BRAVO
PRESIDENTA MUNICIPAL
Vº. Bº.
________________________________
C. P. JOSE LUIS RENDON CASTAÑON
SINDICO PROCURADOR
Elaboró:
________________________ ______
MTRA. GABRIELA BERNALDELOYA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Revisó:
________________________________
M.A. CANDIDO BASILIO SALES
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO230402315325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605896.95 | 605896.95
GRO230302263555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455724.4 | 455724.4
GRO230402294511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8390194.02 | 8390194.02
GRO230402274715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2387668.33 | 2387668.33
GRO230402322038 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 906900 | 906900
GRO230402322038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457239.94 | 1457239.94
GRO230402314768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3530559.35 | 3530559.35
GRO230402319372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190482.23 | 190482.23
GRO230402315580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358138.12 | 358138.12
GRO230402294777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847562.33 | 1847562.33
GRO230402294809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565231 | 1565231
GRO230402278112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702654.17 | 702654.17
GRO230402315684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255816.73 | 255816.73
GRO230402311968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277324.11 | 277324.11
GRO230402314013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776984.69 | 776984.69
GRO230402331428 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 136940.23 | 136940.23
GRO230402331428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
GRO230102208504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2570539.97 | 2570539.97
GRO230302259531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735007.29 | 735007.29
GRO230402294619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834965.01 | 1834965.01
GRO230402294400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735007.29 | 735007.29
GRO230402297469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657797.45 | 657797.45
GRO230402308689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727111.15 | 727111.15
GRO230402308401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114690.52 | 1114690.52
GRO230402275886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058718.08 | 1058718.08

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO230402315325 | Kilómetro | 1.46 | 1.46
GRO230302263555 | Metros Cuadrados | 333.04 | 333.04
GRO230402294511 | Metros cuadrados de construcción | 1977.7 | 1977.7
GRO230402274715 | Metros Cuadrados | 937.39 | 937.39
GRO230402322038 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
GRO230402314768 | Metros Cuadrados | 930.22 | 930.22
GRO230402319372 | Metros Cuadrados | 72.27 | 72.27
GRO230402315580 | Metros Cuadrados | 191.05 | 191.05
GRO230402294777 | Metros lineales | 446 | 446
GRO230402294809 | Metros lineales | 701 | 701
GRO230402278112 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO230402315684 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402311968 | Metros lineales | 706 | 706
GRO230402314013 | Metros lineales | 189.26 | 189.26
GRO230402331428 | Metros | 95.2 | 95.2
GRO230102208504 | Metros cúbicos | 4253 | 4253
GRO230302259531 | Metros Cuadrados | 37.05 | 37.05
GRO230402294619 | Metros cúbicos | 363.89 | 363.89
GRO230402294400 | Metros Cuadrados | 512.69 | 512.69
GRO230402297469 | Metros Cuadrados | 84.8 | 84.8
GRO230402308689 | Metros lineales | 36 | 36
GRO230402308401 | Metros lineales | 343 | 343
GRO230402275886 | Metros Cuadrados | 100 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO230402315325 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA TIENE UNA EXTENSION DE 1.46 KM DE DISTANCIA QUE PARTE DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON DIRECCION A ACHICHIPICO DE LA LOCALIDAD DE HUITZIL | -99.4566 | 17.7568
GRO230302263555 | Guerrero | Eduardo Neri | Ahuelicán | CALLE TEPEYAC PUEBLO AHUELICAN, 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TEPEYAC DE LA LOCALIDAD DE AHUELICÁN MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.4735 | 18.0207
GRO230402294511 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO SAN SEBASTIAN, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO SAN SEB | -99.525 | 17.6537
GRO230402274715 | Guerrero | Eduardo Neri | Carrizalillo | PUEBLO CARRIZALILLO, 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD AL JUNTO A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD. | -99.7119 | 17.8541
GRO230402322038 | Guerrero | Eduardo Neri | Mezcala | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO MEZCALA, 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEFERNANDO MONTES DE OCA EN LALOCALIDAD DE ME | -99.61 | 17.9276
GRO230402314768 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE PANORAMICA COLONIA LA GUADALUPE, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA TRAZA URBANA EN COLINDANCIA CON LA COLONIA SANTA ANIT | -99.524 | 17.6503
GRO230402319372 | Guerrero | Eduardo Neri | Tlanipatla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLANIPATLA, 40194 TLANIPATLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.4511 | 17.807
GRO230402315580 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE CAMPECHE COLONIA SAN JOSE, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA COLONIA SAN JOSE A POCOS METROS DE LA CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO SUR A NOR | -99.5323 | 17.654
GRO230402294777 | Guerrero | Eduardo Neri | Axaxacualco | RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA TRAZA URBANA DEBIDO AL RUBRO Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. UBICANDOSE SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A LA LOC | -99.4676 | 17.8052
GRO230402294809 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 1 DE OCTUBRE Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PERIFERIA DE LA TRAZA URBANA DEBIDO AL RUBRO Y REQ | -99.5233 | 17.6375
GRO230402278112 | Guerrero | Eduardo Neri | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA, 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CARACMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD. | -99.7304 | 17.7429
GRO230402315684 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE LAVADEROS COLONIA TULIPANES, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA TULIPANES CERCA DEL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN EN LA L | -99.5305 | 17.6556
GRO230402311968 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO SEGUN REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL PROY | -99.5256 | 17.6543
GRO230402314013 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA SAN JUAN DIEGO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE CEDROS, CALLE CASTILLAS LA OBRA SE UBICA EN UNA DE LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN A ORILLAS DEL CENTRO DE LA POBLACION COL | -99.5242 | 17.6375
GRO230402331428 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | CALLE PROLONGACION ALAMOS COLONIA LINDA VISTA, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y CALLE AZUCENAS, CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACIÓN ÁLAMOS COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE ZUMP | -99.5298 | 17.6415
GRO230102208504 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | PUEBLO EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.527 | 17.7015
GRO230302259531 | Guerrero | Eduardo Neri | Tenantla | PUEBLO , 00000 TENANTLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO. LA REHABILITACION DEL TECHADO CUENTA CON 37.05M2 DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ACANALADA | -99.7454 | 17.8753
GRO230402294619 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | PUEBLO AMEYALTEPEC, 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA TRAZA URBANA DEBIDO AL RUBRO DE LA OBRA. CERCA DE UNO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES A LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC MUNI | -99.5028 | 17.9607
GRO230402294400 | Guerrero | Eduardo Neri | Tenantla | PUEBLO TENANTLA, 40180 TENANTLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO ENTRE LAS CALLES PRINICIPALES DE LA POBLACION TENANTLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.7454 | 17.8753
GRO230402297469 | Guerrero | Eduardo Neri | Jalapa | RANCHERIA JALAPA, 40180 JALAPA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO DE JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5964 | 17.6239
GRO230402308689 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | COLONIA LOS ARCOS, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE PRIVADA JACARANDAS Y CALLE ALAMOS, CALLE PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONACENTRO DENTRO DE LA COLONIA LOSARCOS PERTENECIENTE AL POBLACIONDE ZUMPANGO DEL | -99.528 | 17.6492
GRO230402308401 | Guerrero | Eduardo Neri | Axaxacualco | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA AXAXACUALCO, 40194 AXAXACUALCO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DELPOBLADO SOBRE LA CALLE MIGUELHIDALGO CON DIRECCION HACIA LA ENTRADA Y SALIDA DEL POBLADO DE A | -99.4672 | 17.8048
GRO230402275886 | Guerrero | Eduardo Neri | Venta Vieja | RANCHERIA VENTA VIEJA, 40190 VENTA VIEJA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO JUNTO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.5621 | 17.8186

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO230402315325 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-63 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 605896.95 | 605896.95
GRO230402294511 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-54 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 8390194.02 | 8390194.02
GRO230402274715 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-33 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2387668.33 | 2387668.33
GRO230402322038 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-66 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2364139.94 | 2364139.94
GRO230402314768 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-61 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 3530559.35 | 3530559.35
GRO230402319372 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-67 | GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 190482.23 | 190482.23
GRO230402315580 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-64 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 358138.12 | 358138.12
GRO230402294777 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-56 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1847562.33 | 1847562.33
GRO230402294809 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-58 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1565231 | 1565231.0
GRO230402278112 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-43 | IVON OLIVARES ÁVILA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 702654.17 | 702654.17
GRO230402315684 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-APO-2023-65 | IVON OLIVARES ÁVILA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 255816.73 | 255816.73
GRO230402311968 | Administración directa | 136447 |  | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 277324.11 | 277324.11
GRO230402314013 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-DRE-2023-62 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 776984.69 | 776984.69
GRO230402331428 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-DRE-2023-68 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 136940.33 | 136940.33
GRO230302259531 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-53 | ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 735007.29 | 735007.29
GRO230402294619 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-55 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1834965.01 | 1834965.01
GRO230402294400 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-53 | ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 735007.29 | 735007.29
GRO230402297469 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-60 | TOMAS MARINO ORGANISTA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 657797.45 | 657797.45
GRO230402308689 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-59 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 727111.15 | 727111.15
GRO230402308401 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-ELE-2023-57 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1114690.52 | 1114690.52
GRO230402275886 | Obra | MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-39 | JULIO MOSSO VÉLEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1058718.08 | 1058718.08

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO230402315325 | 2023 | 4 | Kilómetro | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 100
GRO230302263555 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 333.04 | 333.04 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
GRO230402294511 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1977.7 | 1977.7 | 1977.7 | 100
GRO230402274715 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 937.39 | 937.39 | 937.39 | 100
GRO230402322038 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 1140 | 100
GRO230402314768 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 930.22 | 930.22 | 930.22 | 100
GRO230402319372 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 72.27 | 72.27 | 72.27 | 100
GRO230402315580 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 191.05 | 191.05 | 191.05 | 100
GRO230402294777 | 2023 | 4 | Metros lineales | 446 | 446 | 446 | 100
GRO230402294809 | 2023 | 4 | Metros lineales | 701 | 701 | 701 | 100
GRO230402278112 | 2023 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230402315684 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230402311968 | 2023 | 4 | Metros lineales | 706 | 706 | 706 | 100
GRO230402314013 | 2023 | 4 | Metros lineales | 189.26 | 189.26 | 189.26 | 100
GRO230402331428 | 2023 | 4 | Metros | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 100
GRO230102208504 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 4253 | 4253 | 4253 | 100
GRO230302259531 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 100
GRO230402294619 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 363.89 | 363.89 | 363.89 | 100
GRO230402294400 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 512.69 | 512.69 | 512.69 | 100
GRO230402297469 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 100
GRO230402308689 | 2023 | 4 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
GRO230402308401 | 2023 | 4 | Metros lineales | 343 | 343 | 343 | 100
GRO230402275886 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".