## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | GRO250202539342 | Proyecto de inversión | 824241.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824241.36, modificado:824241.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL NARANJITO A LA LAGUNA, LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 21081 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 21081 | S | 169 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:Ranchería LA LAGUNA 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD, HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, PASANDO POR LOS CARCAMOS DE BOMBEO., lon:-99.73046717, lat:17.74490677}} | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 824241.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528179 | Proyecto de inversión | 537112.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537112.25, modificado:537112.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PLATANAL AL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 36203 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 36203 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5505.0, meta_modificada:5505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:Camino / Terracería EL PLATANAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOSO 0 780 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 780 M DE CAMINO RURAL, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL. HASTA LLEGAR AL CENTR, lon:-99.53069224, lat:17.69735793}} | 2025-06-16 | 2025-07-05 | 537112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528180 | Proyecto de inversión | 650754.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650754.43, modificado:650754.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PAPALOTEPEC - XOCHIPALA DEL KM 0+000.00 AL 2+550.00 DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 45246 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 45246 | S | 199 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30600.0, meta_modificada:30600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:16, direccion:Camino / Terracería PAPALOTEPEC - XOCHIPALA 2 550 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL TRAMO: PAPALOTEPEC - XOCHIPALA DEL KM 0+000.00 AL 2+550.00 DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUA, lon:-99.61678256, lat:17.7514028}} | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 650754.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528181 | Proyecto de inversión | 1523253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523253.27, modificado:1523253.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 45719 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 45719 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESCUELA T, lon:-99.47759039, lat:17.76052811}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 1523253.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528191 | Proyecto de inversión | 1715561.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715561.2, modificado:1715561.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚMERO 055 DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 21030 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 21030 | S | 502 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:15, direccion: Ranchería EL PALMAR 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, JUNTO AL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD., lon:-99.60072762, lat:17.65482339}} | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 1715561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528177 | Proyecto de inversión | 910003.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910003.67, modificado:910003.67}} | DESAZOLVE DE BORDO PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 34760 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 34760 | S | 363 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8022.0, meta_modificada:8022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion: Pueblo AHUELICAN 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.4741749, lat:18.02496527}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 910003.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El Recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528178 | Proyecto de inversión | 1654631.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654631.84, modificado:1654631.84}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 36132 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 36132 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion: Ranchería EL PLATANAL 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.53228787, lat:17.69725654}} | 2025-06-16 | 2025-07-25 | 1654631.84 | 1654631.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-18, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1654631.84, importe_modificado:1654631.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528192 | Proyecto de inversión | 1998672.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998672.15, modificado:1998672.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA PRI EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 26547 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 26547 | S | 801 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion: Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO, EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.52905572, lat:17.65036335}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 1998672.15 | 1998672.15 | 1021355.23 | 1021355.23 | 1021355.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-21, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1998672.15, importe_modificado:1998672.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2528192/proyecto_PROCESO, 2528192/proyecto_INICIO, 2528192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528185 | Proyecto de inversión | 780497.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780497.9, modificado:780497.9}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COLONIA LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 14323 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 14323 | S | 291 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle JARDINES Colonia LOS ARCOS 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PINO Y Calle BUGAMBILIAS Calle COLIBRI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COLONIA LOS ARCOS DE LA LO, lon:-99.52935009, lat:17.6454831}} | 2025-05-09 | 2025-06-22 | 780497.9 | 780497.9 | 780497.9 | 780497.9 | 780497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-IBE-2025-10, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:780497.9, importe_modificado:780497.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2528185/proyecto_INICIO, 2528185/proyecto_PROCESO, 2528185/proyecto_INICIO, 2528185/proyecto_FIN, 2528185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528184 | Proyecto de inversión | 186810.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186810.39, modificado:186810.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TECALCO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 14108 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 14108 | S | 1514 | 1455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Barrio SAN FRANCISCO 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, ENTRANDO POR EL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN HACIA LA CALLE JUSTO SIERR, lon:-99.53068619, lat:17.65549798}} | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 186810.39 | 186810.39 | 186810.39 | 186810.39 | 186810.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-08, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:186810.39, importe_modificado:186810.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528184/proyecto_INICIO, 2528184/proyecto_FIN, 2528184/proyecto_PROCESO, 2528184/proyecto_INICIO, 2528184/proyecto_PROCESO, 2528184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528176 | Proyecto de inversión | 375935.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375935.85, modificado:375935.85}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HELIODORO CASTILLO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 34881 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 34881 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle HELIODORO CASTILLO Colonia SAN ANTONIO 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle ALAMOS Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HELIODORO CASTILLO, EN LA COLONIA SAN ANT, lon:-99.52617681, lat:17.64640507}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 375935.85 | 375935.85 | 375935.85 | 375935.85 | 375935.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-17, contratista:ZED INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:375935.85, importe_modificado:375935.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2528176/proyecto_PROCESO, 2528176/proyecto_FIN, 2528176/proyecto_INICIO, 2528176/proyecto_FIN, 2528176/proyecto_INICIO, 2528176/proyecto_PROCESO, 2528176/proyecto_FIN, 2528176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528182 | Proyecto de inversión | 556049.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556049.69, modificado:556049.69}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LA CANDELARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13787 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13787 | S | 115 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Colonia LA CANDELARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, RUMBO A LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE IGUALA, ENFRENTE DE LA TIENDA A, lon:-99.53268182, lat:17.6613639}} | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 556049.69 | 556049.69 | 556049.69 | 556049.69 | 556049.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-06, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:556049.69, importe_modificado:556049.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {2528182/proyecto_INICIO, 2528182/proyecto_PROCESO, 2528182/proyecto_FIN, 2528182/proyecto_PROCESO, 2528182/proyecto_FIN, 2528182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528175 | Proyecto de inversión | 418490.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418490.3, modificado:418490.3}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE EDUCACION TRAMO: CALLE EDUCACION A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA SANTA ANITA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 28020 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 28020 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle EDUCACION Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EDUCACION TRAMO: CALLE EDUCACION A CALLE 20 DE NOVI, lon:-99.52854663, lat:17.65022151}} | 2025-05-29 | 2025-06-17 | 418490.3 | 418490.3 | 418490.3 | 418490.3 | 418490.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-16, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:418490.3, importe_modificado:418490.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2528175/proyecto_PROCESO, 2528175/proyecto_FIN, 2528175/proyecto_INICIO, 2528175/proyecto_PROCESO, 2528175/proyecto_FIN, 2528175/proyecto_PROCESO, 2528175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528190 | Proyecto de inversión | 176774.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176774.22, modificado:176774.22}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOS LAVADEROS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 19711 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 19711 | S | 1514 | 1544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Barrio SAN FRANCISCO 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle LEONA VICARIO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN FRNACISCO A LA IZQUIERDA DE LA , lon:-99.52910771, lat:17.6548047}} | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 176774.22 | 176774.22 | 176774.22 | 176774.22 | 176774.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-12, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:176774.22, importe_modificado:176774.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528190/proyecto_INICIO, 2528190/proyecto_PROCESO, 2528190/proyecto_FIN, 2528190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528189 | Proyecto de inversión | 180138.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180138.95, modificado:180138.95}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 19630 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 19630 | S | 214 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:14, direccion: Ranchería EL MIRAVAL 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE, EN EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.75747591, lat:17.73027969}} | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 180138.95 | 180138.95 | 180138.95 | 180138.95 | 180138.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-11, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:180138.95, importe_modificado:180138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528189/proyecto_INICIO, 2528189/proyecto_PROCESO, 2528189/proyecto_FIN, 2528189/proyecto_INICIO, 2528189/proyecto_FIN, 2528189/proyecto_PROCESO, 2528189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528183 | Proyecto de inversión | 201857.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201857.33, modificado:201857.33}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UNIDAD DEPORTIVA PRI, NUMERO 2, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13855 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13855 | S | 801 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle LAUREL Colonia UNIVERSAL 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA UNIVERSAL, A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO., lon:-99.52909703, lat:17.64905957}} | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 201857.33 | 201857.33 | 201857.33 | 201857.33 | 201857.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-07, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:201857.33, importe_modificado:201857.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528183/proyecto_PROCESO, 2528183/proyecto_FIN, 2528183/proyecto_PROCESO, 2528183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528187 | Proyecto de inversión | 1027125.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027125.12, modificado:1027125.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13509 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13509 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO Barrio SAN SEBASTIAN 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MANUEL ALTAMIRANO Calle HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, TOM, lon:-99.52254549, lat:17.65353654}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 1027125.12 | 1027125.12 | 1027125.12 | 1027125.12 | 1027125.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-04, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1027125.12, importe_modificado:1027125.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2528187/proyecto_INICIO, 2528187/proyecto_PROCESO, 2528187/proyecto_FIN, 2528187/proyecto_PROCESO, 2528187/proyecto_FIN, 2528187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543480 | Proyecto de inversión | 598206.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598206.72, modificado:598206.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13444 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13444 | S | 809 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CARRIZALILLO 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI Calle SAN LUCAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS Y LA PAPELERIA BEREA., lon:-99.71385258, lat:17.84909748}} | 2025-05-05 | 2025-05-29 | 598206.72 | 598206.72 | 598206.72 | 598206.72 | 598206.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-03, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:598206.72, importe_modificado:598206.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {2543480/proyecto_INICIO, 2543480/proyecto_PROCESO, 2543480/proyecto_FIN, 2543480/proyecto_INICIO, 2543480/proyecto_FIN, 2543480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528188 | Proyecto de inversión | 819332.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819332.05, modificado:819332.05}} | MANTENIMIENTO DE BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13619 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13619 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7440.0, meta_modificada:7440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Colonia UNIVERSAL 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, QUE ATRAVIESA DE NORTE A SUR LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO., lon:-99.53075929, lat:17.65359767}} | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 819332.05 | 819332.05 | 819332.05 | 819332.05 | 819332.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-05, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:819332.05, importe_modificado:819332.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7440.0}} | {2528188/proyecto_INICIO, 2528188/proyecto_PROCESO, 2528188/proyecto_FIN, 2528188/proyecto_INICIO, 2528188/proyecto_PROCESO, 2528188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543482 | Proyecto de inversión | 534713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534713.6, modificado:534713.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 14299 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 14299 | S | 1514 | 1455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Barrio SAN SEBASTIAN 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS BARRIOS DE SAN SEBASTIAN, SAN JOSE, SANTA ANITA Y COLONIA LOS TULIPANES EN LA PARTE PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO., lon:-99.5303516, lat:17.6514916}} | 2025-05-08 | 2025-05-17 | 534713.6 | 534713.6 | 534713.6 | 534713.6 | 534713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:534713.6, importe_modificado:534713.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2543482/proyecto_INICIO, 2543482/proyecto_PROCESO, 2543482/proyecto_FIN, 2543482/proyecto_PROCESO, 2543482/proyecto_FIN, 2543482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539341 | Proyecto de inversión | 2616948.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2616948.14, modificado:2616948.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR TRAMO: AGUSTÍN MELGAR A AV. LEYES DE LA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13332 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13332 | S | 2863 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Pueblo MEZCALA 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI ENTRE Y Calle LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD, RUMBO A LA CLINICA 31 DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS., lon:-99.61196699, lat:17.92604957}} | 2025-05-05 | 2025-06-07 | 2616948.14 | 2616948.14 | 2616948.14 | 2616948.14 | 2616948.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-02, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2616948.14, importe_modificado:2616948.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {2539341/proyecto_INICIO, 2539341/proyecto_PROCESO, 2539341/proyecto_FIN, 2539341/proyecto_PROCESO, 2539341/proyecto_FIN, 2539341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543481 | Proyecto de inversión | 3596719.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3596719.53, modificado:3596719.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMPLIACION MOCTEZUMA TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 14189 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 14189 | S | 801 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle AMPLIACIÓN MOCTEZUMA Colonia SANTA ANITA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, AUN COSTADO DE LA UNIDAD , lon:-99.52819473, lat:17.65007848}} | 2025-05-08 | 2025-06-16 | 3596719.53 | 3596719.53 | 3596719.53 | 3596719.53 | 3596719.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-09, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3596719.53, importe_modificado:3596719.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {2543481/proyecto_PROCESO, 2543481/proyecto_FIN, 2543481/proyecto_PROCESO, 2543481/proyecto_INICIO, 2543481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528186 | Proyecto de inversión | 2887227.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2887227.34, modificado:2887227.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HUITZILTEPEC EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13269 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13269 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:Calle MOCTEZUMA Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle DIAZ Y Calle MINA Calle ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO ATRÁS DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ PATRIARCA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.47982584, lat:17.75553919}} | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 2887227.34 | 2887227.34 | 2887227.34 | 2887227.34 | 2887227.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-01, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2887227.34, importe_modificado:2887227.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2528186/proyecto_INICIO, 2528186/proyecto_PROCESO, 2528186/proyecto_FIN, 2528186/proyecto_PROCESO, 2528186/proyecto_FIN, 2528186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539343 | Proyecto de inversión | 606490.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606490.92, modificado:606490.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO REAL, TRAMO CARRETERA FILO DE CABALLOS A CAMINO DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 21204 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 21204 | S | 1758 | 1686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4387.0, meta_modificada:4387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:Pueblo XOCHIPALA 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO REAL, TRAMO CARRETERA FILO DE CABALLOS A CAMINO DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE CENTRAL, INICIANDO POR DO, lon:-99.6412358, lat:17.80814038}} | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 606490.92 | 606490.92 | 606490.92 | 606490.92 | 606490.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-15, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:606490.92, importe_modificado:606490.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4387.0}} | {2539343/proyecto_INICIO, 2539343/proyecto_PROCESO, 2539343/proyecto_FIN, 2539343/proyecto_PROCESO, 2539343/proyecto_FIN, 2539343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
ELABORÓ:
________________________________ MTRA. GABRIELA BERNAL DELOYA TESORERA MUNICIPAL
REVISÓ:
______________________________ C.P. EDGAR TAPIA PRUDENTE TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Vº. Bº.
_________________________________ C.P. JOSE LUIS RENDON CASTAÑON SINDICO PROCURADOR
AUTORIZÓ:
______________________________ Q.B.P. SARA SALINAS BRAVO PRESIDENTA MUNICIPAL

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250202539342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 824241.36 | 824241.36
GRO250202528179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537112.25 | 537112.25
GRO250202528180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650754.43 | 650754.43
GRO250202528181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523253.27 | 1523253.27
GRO250202528191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715561.2 | 1715561.2
GRO250202528177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910003.67 | 910003.67
GRO250202528178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1654631.84 | 1654631.84
GRO250202528192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998672.15 | 1998672.15
GRO250202528185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780497.9 | 780497.9
GRO250202528184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186810.39 | 186810.39
GRO250202528176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375935.85 | 375935.85
GRO250202528182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556049.69 | 556049.69
GRO250202528175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418490.3 | 418490.3
GRO250202528190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176774.22 | 176774.22
GRO250202528189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180138.95 | 180138.95
GRO250202528183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201857.33 | 201857.33
GRO250202528187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1027125.12 | 1027125.12
GRO250202543480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598206.72 | 598206.72
GRO250202528188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819332.05 | 819332.05
GRO250202543482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534713.6 | 534713.6
GRO250202539341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2616948.14 | 2616948.14
GRO250202543481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3596719.53 | 3596719.53
GRO250202528186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2887227.34 | 2887227.34
GRO250202539343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606490.92 | 606490.92

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250202539342 | Metros Cuadrados | 144 | 144
GRO250202528179 | Metros Cuadrados | 5505 | 5505
GRO250202528180 | Metros Cuadrados | 30600 | 30600
GRO250202528181 | Metros Cuadrados | 877 | 877
GRO250202528191 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250202528177 | Metros Cuadrados | 8022 | 8022
GRO250202528178 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO250202528192 | Metros Cuadrados | 334 | 334
GRO250202528185 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250202528184 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528176 | Metros lineales | 67 | 67
GRO250202528182 | Metros lineales | 266 | 266
GRO250202528175 | Metros lineales | 97 | 97
GRO250202528190 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528189 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528183 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528187 | Metros Cuadrados | 258 | 258
GRO250202543480 | Metros Cuadrados | 293 | 293
GRO250202528188 | Metros lineales | 7440 | 7440
GRO250202543482 | Piezas | 200 | 200
GRO250202539341 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182
GRO250202543481 | Metros Cuadrados | 935 | 935
GRO250202528186 | Metros Cuadrados | 205 | 205
GRO250202539343 | Metros lineales | 4387 | 4387

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250202539342 | Guerrero | Eduardo Neri | La Laguna | Ranchería LA LAGUNA 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD, HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, PASANDO POR LOS CARCAMOS DE BOMBEO. | -99.7305 | 17.7449
GRO250202528179 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | Camino / Terracería EL PLATANAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOSO 0 780 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 780 M DE CAMINO RURAL, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL. HASTA LLEGAR AL CENTR | -99.5307 | 17.6974
GRO250202528180 | Guerrero | Eduardo Neri | Papalotepec | Camino / Terracería PAPALOTEPEC - XOCHIPALA 2 550 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL TRAMO: PAPALOTEPEC - XOCHIPALA DEL KM 0+000.00 AL 2+550.00 DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUA | -99.6168 | 17.7514
GRO250202528181 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESCUELA T | -99.4776 | 17.7605
GRO250202528191 | Guerrero | Eduardo Neri | El Palmar | Ranchería EL PALMAR 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, JUNTO AL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD. | -99.6007 | 17.6548
GRO250202528177 | Guerrero | Eduardo Neri | Ahuelicán | Pueblo AHUELICAN 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.4742 | 18.025
GRO250202528178 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | Ranchería EL PLATANAL 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.5323 | 17.6973
GRO250202528192 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO, EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.5291 | 17.6504
GRO250202528185 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle JARDINES Colonia LOS ARCOS 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PINO Y Calle BUGAMBILIAS Calle COLIBRI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COLONIA LOS ARCOS DE LA LO | -99.5294 | 17.6455
GRO250202528184 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle JUSTO SIERRA Barrio SAN FRANCISCO 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, ENTRANDO POR EL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN HACIA LA CALLE JUSTO SIERR | -99.5307 | 17.6555
GRO250202528176 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle HELIODORO CASTILLO Colonia SAN ANTONIO 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle ALAMOS Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HELIODORO CASTILLO, EN LA COLONIA SAN ANT | -99.5262 | 17.6464
GRO250202528182 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Colonia LA CANDELARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, RUMBO A LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE IGUALA, ENFRENTE DE LA TIENDA A | -99.5327 | 17.6614
GRO250202528175 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle EDUCACION Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EDUCACION TRAMO: CALLE EDUCACION A CALLE 20 DE NOVI | -99.5285 | 17.6502
GRO250202528190 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Barrio SAN FRANCISCO 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle LEONA VICARIO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN FRNACISCO A LA IZQUIERDA DE LA | -99.5291 | 17.6548
GRO250202528189 | Guerrero | Eduardo Neri | El Miraval | Ranchería EL MIRAVAL 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE, EN EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.7575 | 17.7303
GRO250202528183 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle LAUREL Colonia UNIVERSAL 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA UNIVERSAL, A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO. | -99.5291 | 17.6491
GRO250202528187 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO Barrio SAN SEBASTIAN 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MANUEL ALTAMIRANO Calle HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, TOM | -99.5225 | 17.6535
GRO250202543480 | Guerrero | Eduardo Neri | Carrizalillo | Calle PRINCIPAL Pueblo CARRIZALILLO 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI Calle SAN LUCAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS Y LA PAPELERIA BEREA. | -99.7139 | 17.8491
GRO250202528188 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Colonia UNIVERSAL 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, QUE ATRAVIESA DE NORTE A SUR LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO. | -99.5308 | 17.6536
GRO250202543482 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Barrio SAN SEBASTIAN 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS BARRIOS DE SAN SEBASTIAN, SAN JOSE, SANTA ANITA Y COLONIA LOS TULIPANES EN LA PARTE PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO. | -99.5304 | 17.6515
GRO250202539341 | Guerrero | Eduardo Neri | Mezcala | Calle AGUSTIN MELGAR Pueblo MEZCALA 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI ENTRE Y Calle LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD, RUMBO A LA CLINICA 31 DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS. | -99.612 | 17.926
GRO250202543481 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle AMPLIACIÓN MOCTEZUMA Colonia SANTA ANITA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, AUN COSTADO DE LA UNIDAD | -99.5282 | 17.6501
GRO250202528186 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | Calle MOCTEZUMA Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle DIAZ Y Calle MINA Calle ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO ATRÁS DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ PATRIARCA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -99.4798 | 17.7555
GRO250202539343 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Pueblo XOCHIPALA 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO REAL, TRAMO CARRETERA FILO DE CABALLOS A CAMINO DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE CENTRAL, INICIANDO POR DO | -99.6412 | 17.8081

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250202528178 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-18 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1654631.84 | 1654631.84
GRO250202528192 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-21 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1998672.15 | 1998672.15
GRO250202528185 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-IBE-2025-10 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 780497.9 | 780497.9
GRO250202528184 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-08 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 186810.39 | 186810.39
GRO250202528176 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-17 | ZED INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 375935.85 | 375935.85
GRO250202528182 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-06 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 556049.69 | 556049.69
GRO250202528175 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-16 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 418490.3 | 418490.3
GRO250202528190 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-12 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 176774.22 | 176774.22
GRO250202528189 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-11 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 180138.95 | 180138.95
GRO250202528183 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-07 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 201857.33 | 201857.33
GRO250202528187 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-04 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1027125.12 | 1027125.12
GRO250202543480 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-03 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 598206.72 | 598206.72
GRO250202528188 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-05 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 819332.05 | 819332.05
GRO250202543482 | Administración directa | 156045 |  | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 534713.6 | 534713.6
GRO250202539341 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-02 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2616948.14 | 2616948.14
GRO250202543481 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-09 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 3596719.53 | 3596719.53
GRO250202528186 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-01 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2887227.34 | 2887227.34
GRO250202539343 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-15 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 606490.92 | 606490.92

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250202539342 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
GRO250202528179 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5505 | 5505 | 0 | 0
GRO250202528180 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 30600 | 30600 | 0 | 0
GRO250202528181 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 877 | 877 | 0 | 0
GRO250202528191 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250202528177 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 8022 | 8022 | 0 | 0
GRO250202528178 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
GRO250202528192 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 334 | 334 | 171 | 51.1976
GRO250202528185 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
GRO250202528184 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528176 | 2025 | 2 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
GRO250202528182 | 2025 | 2 | Metros lineales | 266 | 266 | 266 | 100
GRO250202528175 | 2025 | 2 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
GRO250202528190 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528189 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528183 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528187 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 258 | 258 | 258 | 100
GRO250202543480 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 293 | 293 | 293 | 100
GRO250202528188 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7440 | 7440 | 7440 | 100
GRO250202543482 | 2025 | 2 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250202539341 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182 | 1182 | 100
GRO250202543481 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 935 | 935 | 935 | 100
GRO250202528186 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 205 | 205 | 205 | 100
GRO250202539343 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4387 | 4387 | 4387 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".